## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 오은지 / 2021-08-02 ~ 2021-08-06 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 11.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
SKBB B샵 | 화면 설계서 수정 | 사은품 화면 설계서 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | 상담 연락처 남기기 화면설계서 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1.3; 월: 1.3
|  | SKB_B_다이렉트샵 모바일 기획서 수정 |  | 상 | 90% | 금: 2.4; 차주 예상 내역 월: 1.2
| IA 수정 | IA 수정 (캠페인 명, 캠페인 코드 추가) |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.4
|  | 상담 / 가입 버튼 찾기 |  | 상 | 100% | 합계: 1.3; 월: 1.3
| 기획서 검수 | SKB_B_다이렉트샵 PC 기획서, 모바일 기획서 비교 |  | 상 | 100% | 화: 0.6
| url | url 생성 중 중단 | 제작 중 중단 | 상 | 70% | 화: 0.4
|  | (SKB)(_FED) B다이렉트샵 IA_utm url 제작 |  | 상 | 100% | 수: 0.5
| 사이트 검수 | SKB_B_다이렉트샵 개발기 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 화: 2.8; 수: 1.2
|  | SKB_B_다이렉트샵 퍼블리싱 페이지 페이스북 공유하기 썸네일 검수 |  | 상 | 100% | 수: 0.6
|  | 바로 가입하기 utm 검수 |  | 상 | 100% | 수: 1.4
|  | 오픈한 사이트(운영기) 점검 |  | 상 | 100% | bar: 수
| 디자인 검수 | SKB_B_다이렉트샵 PC버전 디자인 수정 사항 검수 |  | 상 | 100% | 목: 4.7; 금: 2.2
CONNECT+ | 사이트 검수 | CONNECT+ 관리자 화면 사용자 화면 연결 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 1.3; 월: 0.7; 화: 0.6
|  | CONNECT 테스트 페이지 수정사항 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 1.8; 월: 0.7; 화: 0.6; 수: 0.2; 목: 0.3
기타 | 프로그램 설치 | 어도비 권한 요청 및 포토샵 설치 |  | 상 | 100% | 합계: 0.1; 수: 0.1
| 서류 작성 | 지출 결의서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.1; 금: 0.2
|  | 주간 업무 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 대체휴무/연차
공휴일