## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2021-08-02 ~ 2021-08-06 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.6 | 3.2
CONNECT+ | PM | 현업 및 내부 요청사항 대응 |  | 상 | 100% | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 관리자/사용자 사이트 QA 및 취합정리 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1; 금: 0.5
|  | 회의준비 / 회의 / 회의내용 정리 및 공유 | 현업과 미팅 / 내부 회의 | 상 | 100% | 합계: 2.4; 월: 1.8; 수: 0.3; 금: 0.3; 차주 예상 내역 목: 1.5
SKBB B샵 | 기획 | 다이렉트샵 화면설계서 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 화: 0.4
|  | 다이렉트샵 IA 수정 / utm url 문서화 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 화: 0.5; 수: 1
|  | 케이블샵 MO 화면설계서 기획/수정 및 현업 공유 |  | 상 | 15% | 0.6 |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5
|  | 디자인 검수 | 8월 1주차 | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | QA 준비 및 진행 |  | 상 | 100% | 7 | 0.5 | 2.1 | 2 | 1.4 | 1 | 0.5
|  | 다이렉트샵PC/케이블샵MO/케이블샵PC 검수 진행 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 목: 1.2
|  | 프로젝트 내부 및 현업 요청 대응 및 회의 | 7월 4주차 | 상 | 100% | 4.3 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 및 주간 프로젝트 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.4; 목: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 목: 0.3; 차주 예상 내역 금: 0.2
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차
공휴일
개선 / 건의사항