## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
미래전략사업팀 정혜선 / 2021. 08. 02 ~ 2021. 08. 06
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK b다이렉트샵 개편 | 구축 | - [MOBILE] 상담연락처남기기 입력필드 전체 디자인 수정(08.02) - [MOBILE] 사은품 페이지 내 건조기 상품 삭제(08.02) - [PC] 공통/사이트맵/상품소개/상품리뷰 페이지 현업 QC 내용 반영하여 디자인 수정(08.02) - [PC] 지난 기획전 및 이벤트 페이지 추가 작업(08.02) - [MOBILE] 오픈 전 테스트 링크 디자인 검수 및 수정사항 대응(08.03) - [MOBILE] Footer 수정사항 전체 페이지 반영(08.03) - [PC] 공통/사이트맵 현업 디자인 QC내용 반영하여 수정(08.03) - [MOBILE] 오픈 전 테스트 링크 디자인 검수 및 수정사항 대응(08.04) - [PC] 인터넷+IPTV, 인터넷, 차원이 다른 혜택,기획전및이벤트 현업 디자인 QC내용 반영하여 수정(08.04) - [MOBILE] utm링크 확인 후 전달(08.04) - [MOBILE] IPTV>상품소개 내 문구 수정(08.04) - [MOBILE] IPTV>상품소개 내 문구 수정 및 인터넷+IPTV 상품소개 내 아이콘 수정(08.05) - [PC] 현업 디자인 QC내용 반영하여 IPTV/사은품 페이지 수정(08.05) - [PC] 공통/사이트맵/사은품/차원이다른혜택/기획전및이벤트 추가수정(08.05) - [PC][MOBILE[ 산출물 전체 최종 수정 및 정리(08.06) - [MOBILE] 배너 가이드 수정(08.06) | . | 상 | 90% | 합계: 25; 월: 5; 화: 5; 수: 5; 목: 5; 금: 5
내부
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항