## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2021. 08. 02 ~ 2021. 08. 13
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 아주대 종합전형 코칭 9차 10시 오픈 및 신청인원체크 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
| 운영 | 아주대 신청관리자페이지 메뉴 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 부경대 학과가이드 동영상 파일 연결 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
| 운영 | 부경대 수시 성적산출 프로그램 연결 수정 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 부경대 학과가이드 동영상 수정 파일 재업로드 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 2
| 운영 | 아주대 학생코칭 8회차 신청기간 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 운영 | 아주대 학생코칭 9회차 신청인원 체크 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 부경대 재외국민 1단계 합격자 배너 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 아주대 학생코칭 8회차 17시 closing |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 아주대 학생코칭 8,9회차 신청인원마감으로 버튼제거 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
| 운영 | 한경대 특성화고졸재직자 전형안내영상 메뉴 추가 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 목: 2; 금: 1
| 운영 | 한경대 모의지원 화면 구성 변경요청 |  | 중 | 80% | 합계: 4; 목: 2; 금: 2
| 운영 | 부경대 재외국민 1단계 합격자 활성화 시간 조정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
인트라넷 | 운영 | 인트라넷 입사기념일 관련 메일발송 체크 및 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
기타 | 운영 | 필요한 프로그램 추가 셋팅작업 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 월: 1; 화: 1; 수: 1
| 운영 | 아주대 jsp수정을 위한 eclipse, tomcat설치작업 |  | 중 | 100% | bar: 수; 금
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항