## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2021. 08. 09 ~ 2021. 08. 20
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 한경대 모의지원 화면 구성 변경 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 4; 월: 2; 화: 1; 수: 1
| 운영 | 부경대 수시 일대일 신청마감 팝업 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 한경대 메인 텍스트 변경에 따른 환경설정 파일 생성 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 한경대 메인 텍스트 변경에 따른 파일 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 5.5; 월: 1; 화: 2; 수: 1.5; 목: 1
| 운영 | 아주대 서버이전 작업 파일 업로드 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 5.5; 화: 2; 수: 2.5; 목: 1
| 운영 | 부경대 재외국민 합격자 팝업 시간 수정후 오픈 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 운영 | 한경대 모의지원 화면 구성변경 컨펌 후 적용 |  | 중 | 100% | 합계: 3.5; 목: 2; 금: 1.5
| 운영 | 한경대 메인 변경 컨펌 후 적용 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 금: 1.5
| 운영 | 아주대 서버이전에 따른 모니터링 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
인트라넷 | 운영 | 인트라넷 장비관련 사용자 검색 수정 |  | 중 | 10%
|  | 인트라넷 생일관련 알림 설정 개발 |  | 중 | 10% | 합계: 2; 목: 1; 금: 1
기타
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항