## 주간업무
[16 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 오은지 / 2021-08-09 ~ 2021-08-14 | [15 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [7 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB_B샵 | 화면설계서 수정 | 모바일 디자인 산출물과 비교하여 화면 설계서 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.4
|  | 모바일 피시 화면 설계서 수정 (사은품) |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | PC 사은품 화면 설계서 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
케이블샵 | 기획서 읽기 | 케이블샵 기획 내용 읽기 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.4
| 화면 설계서 | 케이블샵 모바일 화면 설계서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 4.5; 월: 3.2; 화: 1.3
|  | 케이블샵 모바일 화면 설계서 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 수: 0.3; 목: 1.2
| 검수 | 디자인 산출물 수정사항 QA |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.3; 수: 0.2
CONNECT+ | 사이트 검수 | CONNECT+ 사용자 테스트 사이트 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 3.2; 화: 3.2
|  | CONNECT+ 개발기 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 8.3; 수: 4.5; 목: 3.8
|  | CONNECT+ 운영기 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 5.8; 금: 3.8; 토: 2
| 리스트 작성 | CONNECT+ GBS 아카이브 2013년 재생되지 않는 영상 리스트 작성 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
|  | GBS 프로그램 리스트 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 토: 0.3
|  | GBS 프로그램 분류 미설정 되어 있는 컨텐츠 프로그램 설정 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 토
|  | GBS 중복되는 프로그램 명 체크하기 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 토: 0.2
| 관리자 페이지에서 수정하기 | GBS 없는 프로그램 추가 및 해당 컨텐츠 옮기기 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 토: 0.4
|  | GBS 중복되는 프로그램 하나로 합치기 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 토
기타 | 서류 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.2; 토: 0.1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 대체휴무/연차
공휴일