## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2021-08-16 ~ 2021-08-20 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 4
CONNECT+ |  | 오픈 후 대응 및 추가 검수 확인 진행 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 화: 2; 수: 0.7; 목: 0.3; 차주 예상 내역 월: 0.3; 차주 예상 내역 화: 0.3
|  | 인수인계 및 추가구축 관련 회의 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
SKBB | 기획 | 케이블샵 MO 화면설계서 기획 |  | 상 | 75% | 4.1 |  | 0.3 | 3.2 | 0.6 |  | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | 케이블샵 MO 화면설계서 수정 |  | 상 | 100% | 1.7 |  | 0.5 | 0.6 | 0.6 |  | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  | 케이블샵 MO 디자인 검수 |  | 상 | 100% | 0.3 |  |  | 0.2 | 0.1 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 기획방향성 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 화: 0.3; 목: 0.6
|  | 프로젝트 내부 및 현업 요청 대응 및 회의 |  | 상 | 100% | 1 |  | 0.7 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 주간회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6; 차주 예상 내역 화: 0.7
기타 | 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 및 주간 프로젝트 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3; 차주 예상 내역 금: 0.2
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차 | 8/19(오후반차), 8/20(대체휴일) - 오은지 전임, 김민지 선임 대응 |  |  |  | 합계: 12.5; 월: 5; 목: 2.5; 금: 5
| 공휴일 | 광복절 대체공휴일 (8/16)
개선 / 건의사항