## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 오은지 / 2021-08-17 ~ 2021-08-20 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
케이블샵 | 화면설계서 작성 | 케이블샵 모바일 서비스 가능 지역 화면설계서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 3.6; 화: 1.5; 수: 2.1
|  | 케이블샵 모바일 인터넷 화면설계서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 2.8; 수: 2.8
|  | 케이블 모바일 화면설계서 인터넷+btv 수정내용 확인 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 목: 0.4
|  | 케이블 모바일 화면설계서 인터넷 부분 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
|  | 케이블샵 모바일 화면설계서 공유하기썸네일 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 목: 4
| WBS | 케이블샵 WBS 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.4; 수: 0.1
| IA | 케이블샵 IA ppt로 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
CONNECT+ | 검수 | CONNECT+ 운영기 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 3.4; 화: 2.6; 금: 0.8
| 이미지 추출 | CONNECT+ 메인 띠배너 디자인 이미지 추출 |  | 상 | 100% | 합계: 0.1; 화: 0.1
| 검수 리스트 | CONNECT+ 메뉴별 검수 리스트 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 금: 4
기타 | 서류 작성 | 인트라넷 대체 휴무일 신청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.1; 화: 0.1
|  | 주간 업무 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2
휴가 / 공휴일 | bar: 월 to 목
개선 / 건의사항 | 대체휴무/연차
| 공휴일 | 광복절 대체공휴일 (8/16)