## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2021. 08. 16 ~ 2021. 08. 27
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 한경대 모의지원 화면 변경 컨펌 후 적용 |  | 중 | 100%
| 운영 | 한경대 메인 팝업 변경에 따른 컨펌 후 적용 |  | 중 | 100%
| 운영 | 부경대 전공가이드북 공지사항 등록 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
| 운영 | 부경대 2022학년도 재외국민 합격자 배너 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 운영 | 부경대 인트로 신규버전 기획안 점검 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
인트라넷 | 운영 | 생일관련 메일발송 설정 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
| 운영 | 본사자재 리스트 검색 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 4; 화: 2; 수: 2
| 운영 | 임재자재 리스트 검색 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 연차관련 검색 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 2
| 운영 | 메인 기념일 팝업 파일 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
| 운영 | 부자재 리스트 검색 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
| 운영 | 메인 기념일 팝업 알림 기능 설정 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 목: 2
| 운영 | 자재 입고 시스템 이름 등록 수정 |  | 중 | 80% | 합계: 1.5; 금: 1.5
| 운영 | 연차 입력 시스템 이름 등록 변경 |  | 중 | 50% | 합계: 1.5; 금: 1.5
|  | 기념일 달력보기 기능 추가 작업 |  | 중 | 0%
|  | 인트라넷 스마트데이 관련 출퇴근 기록지 생성 |  | 중 | 0%
기타
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일 | 공휴일 | 16일 (광복절 대체휴무) |  |  |  | 합계: 5; 월: 5
개선 / 건의사항