## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 오은지 / 2021-08-23 ~ 2021-08-27 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
케이블샵 | 화면설계서 | 케이블샵 화면설계서 인터넷 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 4.5; 월: 3; 화: 1.5
| IA | 케이블샵 as-is IA, url 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 2
|  | 케이블샵 as-is IA, url 수정 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 목
CONNECT+ | 이용 가이드 | CONNECT+ 관리자 페이지 이용가이드 검수 및 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 2.7; 월: 1.3; 화: 1.4
| 기타 | CONNECT+ 2차 개편을 위한 구글 스프레드 시트 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
| 검수 | CONNECT+ 관리자 페이지 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.4
SKB | 회의 | SKB_B 회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
| 통합테스트 시나리오 | SKB_B 다이렉트샵 pc 버전 통합테스트 시나리오 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 4.5; 수: 4.5
|  | SKB_B 다이렉트샵 pc 버전 통합테스트 시나리오 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1.8; 목: 1.8
| 기타 | SKB_B 다이렉트샵 pc 버전 화면설계서 정독 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
| 검수 | SKB_B 다이렉트샵 pc 버전 디자인 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 1.4; 화: 1.2; 수: 0.2
기타 | 서류 작성 | 지출결의서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | 주간 업무 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.2
휴가 / 공휴일 | bar: 월 to 목
개선 / 건의사항 | 대체휴무/연차 | 대체휴무일 (8/27)
공휴일