## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2021. 08. 16 ~ 2021. 08. 27
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 27 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 한경대 모의지원 추가 버튼 생성 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 2
| 운영 | 한경대 모의지원 운영에 반영 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
| 운영 | 부경대 재외국민 합격자 팝업 시간 변경 및 오픈 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 운영 | 부경대 메인디자인 변경에 대한 컨펌 요청 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 운영 | 아주대 재외국민 모집요강 수정 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 부경대 인증서 만료에 따른 오류 확인 및 요청 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 부경대 메인디자인 변경에 필요한 관리자 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 수: 1; 목: 2
| 운영 | 한경대 자료실 오픈 및 데이터 확인 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 1; 목: 1
| 운영 | 부경대 메인관리자용 DB 테이블 생성 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 목: 1; 금: 1.5
| 운영 | 부경대 메인관리자용 초기화면 작성 |  | 중 | 80% | 합계: 1.5; 금: 1.5
| 운영 | 부경대 관리자 관리메뉴, 시스템 메뉴생성 |  | 중 | 80% | bar: 합계; 금
| 운영 | 아주대 재외국민 특별전형 최초합격자 발표 인트로 |  | 중 | 50% | bar: 합계; 금
인트라넷 | 운영 | 기념일 달력보기 기능 추가 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 3.5; 월: 1.5; 화: 2
| 운영 | 연차관리 개인 등록 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 운영 | 스마트데이 관련 출퇴근 기록지 생성관련 DB작업 |  | 중 | 10% | bar: 합계; 화
| 운영 | 뉴연차관리(전자결재용) 수정작업 |  | 중 | 80% | 합계: 2; 화: 1; 수: 1
| 운영 | 연차관리 이름 경고창 수정작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
|  |  |  | 중 | 100%
전자결재테스트를 위한 데이터 복사 작업
기타
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항