## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 오은지 / 2021-08-30 ~ 2021-09-03 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 20.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB_다이렉트샵 | 화면설계서 | 다이렉트샵 PC 메인 화면설계서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 2.2; 목: 2.2
|  | 다이렉트샵 PC Btv 케이블 화면설계서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 2
|  | 다이렉트샵 PC 화면 설계서 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 2.2; 월: 2.2
|  | 다이렉트샵 PC 화면 설계서 문구 추가 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 월: 1.2
| 리스트 작성 | 상담 연락처 남기기 수정 요청 리스트 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
| 통합테스트 | 다이렉트샵 통합 테스트 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
|  | 다이렉트샵 PC 외부링크 통합테스트 시나리오 추가 |  | 상 | 100% | 합계: 3.4; 목: 0.4; 금: 3
| 검수 | 다이렉트샵 pc 디자인 psd 검수 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 금
|  | 다이렉트샵 pc 통합 테스트 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
| 디자인 | 다이렉트샵 pc 디자인 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 2
| as-is | 다이렉트샵 pc as-is 캡처 |  | 상 | 100% | 합계: 3.8; 수: 3.8
|  | 다이렉트샵 pc as-is 바로 가입 utm 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 수: 1.2
SKB_케이블샵 | 검수 | 케이블샵 MO 디자인 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 목: 0.4
유컴패니온 자사 홈페이지 | IA | 유컴패니온 as-is IA 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 1.8; 금: 1.8
기타 |  | 주간 업무 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2
휴가 / 공휴일 | bar: 월 to 목
개선 / 건의사항 | 대체휴무/연차
공휴일