## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2021. 08. 30 ~ 2021. 09. 10
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 29 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 아주대 재외국민 특별전형 최초합격자 테스트파일 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
| 운영 | 부경대 관리자페이지 gate관리페이지 생성 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 월: 3
| 운영 | 부경대 관리자페이지 게이트텍스트 DB작업 |  | 중 | 10% | 합계: 2; 월: 0.5; 화: 1.5
| 운영 | 부경대 관리자페이지 gate_text 관리페이지 생성 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 화: 2.5
| 운영 | 부경대 관리자 운영페이지 이관 작업(DB작업) |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 부경대 관리자 운영페이지 gatetext페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
| 운영 | 아주대 재외국민 합격자 URL 경로 적용 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
| 운영 | 아주대 수시모집 인트로 페이지 작성 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 부경대 관리자 운영페이지 gate페이지 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 4; 목: 2; 금: 2
| 운영 | 부경대 관리자 메뉴에 gate페이지 생성 연결작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 목: 1; 금: 1
| 운영 | 아주대 수시 원서접수 인트로 일부 수정 |  | 중 | 80% | bar: 합계; 목
| 운영 | 세종대 팝업요청건 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
| 운영 | 세종대 배너요청건 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
| 운영 | 부경대 입시도우미 메뉴 수정건 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
| 운영 | 아주대 재외국민 최초합격자 오픈 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
인트라넷 | 운영 | 전자결재테스트를 위한 데이터 복사 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 운영 | 전자결재 테스트 페이지 오픈 후 테스트 진행 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 1; 목: 1
| 운영 | 테스트에 따라 이유정책임님 컨펌으로 일부 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 전자결재 바로가기 및 기타 수정작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
기타
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항