## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
미래전략사업팀 정혜선 / 2021. 09. 06 ~ 2021. 09. 10
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB 다이렉트샵 | 구축 디자인 | mobile 상품페이지 내 상품리뷰 2개이하일 경우 디자인 산출물 추가 작업 |  | 상 | 100% | bar: 월
|  | pc 기획전 페이지 및 메인 잼키즈 배너 적용 |  | 상 | 100% | 화: 0.5
|  | main 배너 텍스트 가이드 수정 |  | 상 | 100% | 수: 0.5; 목: 1
|  | 상품리뷰페이지 오타 수정 |  | 상 | 100% | 수: 0.1
|  | 상품페이지 내 연관배너 현행화 |  | 상 | 100% | 수: 0.2
|  | 상단 콜버튼 아이콘, 캘린더 아이콘 svg 전달 |  | 상 | 100% | 수: 0.5
|  | IPTV > BtvNew베이직 상단 아이콘 수정 |  | 상 | 100% | 수: 0.1
|  | IPTV > 상품소개-오션시니어 팝업 마침표 수정 |  | 상 | 100% | 수: 0.1
|  | 상품페이지 영역 가이드 페이지 작업 및 전달 |  | 상 | 100% | 수: 0.5
|  | 사은품 페이지 수정 |  | 상 | 100% | 목: 0.5
|  | IPTV > 상품소개-오션시니어 팝업 수정 |  | 상 | 100% | 목: 0.5
|  | 슬라이드 버튼 아이콘 svg 전달 |  | 상 | 100% | 금: 0.5
|  | 상담연락처남기기 영역 전체 페이지 가이드 확인 및 수정 |  | 상 | 100% | bar: 금
SKB 케이블샵 | 구축 디자인 | 메인 및 btv 케이블 수정 작업 |  | 상 | 100% | 월: 3
|  | 인터넷+btv케이블 수정 작업 |  | 상 | 100% | 화: 2.5
|  | 구축 정기회의 참여 |  | 상 | 100% | 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
|  | 인터넷 수정 작업 |  | 상 | 100% | 월: 0.5; 수: 0.5
|  | btv케이블 수정 작업 |  | 상 | 75% | 목: 0.5
connect+ | 구축 디자인( 2차개편 추가업무) | 신규 페이지 작업 |  | 상 | 100% | 화: 1.5; 수: 2; 목: 2; 금: 3
기타
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항