## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 오은지 / 2021-09-06 ~ 2021-09-10 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 22.6 | 5 | 5 | 5.4 | 6 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB_다이렉트샵 | url | 다이렉트샵 PC + MO AI UTM url |  | 상 | 100% | 합계: 3.3; 월: 3.3
| 화면설계서 현행화 | 다이렉트샵 PC 사은품 화면설계서 현행화 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
| 통합테스트 | 다이렉트샵 통합테스트 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 3.5; 월: 0.8; 화: 0.6; 수: 2.1
| 회의 | 다이렉트샵 구축 회의 |  | 상 | 100% | 합계: 1.6; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.4; 금: 0.3
| as-is | 다이렉트샵 PC as-is 화면 업데이트 된 것 확인하기 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
| utm | 다이렉트샵 마케팅 utm |  | 상 | 100% | 합계: 3.3; 화: 0.6; 수: 2.7
| 통합테스트 | 다이렉트샵 PC zem 키즈 통합테스트, 개편 후 변경 내용 확인 후 통합테스트 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 1.3; 화: 1.3
| 화면설계서 | 케이블샵 btv 케이블 디자인 수정 사항 보고 화면설계서 반영하기 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
| utm | 마케팅 페이지 퀵버튼과 실제 사이트 동일한지 확인하기 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
| 검수 | 다이렉트샵 PC 퍼블리싱 사이트 검수(Chrome) |  | 상 | 100% | 합계: 1.6; 목: 1.6
| 화면설계서 | 다이렉트샵 PC 화면 설계서 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 4.6; 목: 4; 금: 0.6
| 검수 | 다이렉트샵 PC 퍼블리싱 사이트 검수 (엣지, IE) |  | 상 | 100% | 합계: 4; 금: 4
SKB_케이블샵 |  | 케이블샵 공통 디자인 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
기타 |  | 주간 업무 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 대체휴무/연차
공휴일