## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2021. 09. 06 ~ 2021. 09. 17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 28 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 세종대 수시모집 학생부종합전형및면접방식 팝업오픈 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 부경대 관리자 메뉴 gate페이지 수정, 삭제작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
| 운영 | 부경대 관리자 메뉴 순서 탭 추가 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
| 운영 | 아주대 수시 원서접수 인트로 시간별 테스트페이지 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 부경대 수상실적 작성요령 배너작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 부경대 인트로 수시원서접수 일정 노출 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 2
| 운영 | 부경대 수시원서접수 팝업창 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 1; 목: 1
| 운영 | 부경대 모바일 pdf다운로드 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
| 운영 | 부경대 개편메인화면 연결 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
| 운영 | 아주대 수시 원서접수 오픈 시작 설정 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
| 운영 | 세종대 수시 원서접수 파일 수정 작업 |  | 중 | 80% | bar: 합계; 목
| 운영 | 부경대 메인페이지 일부수정 및 오픈 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 운영 | 아주대 수시원서접수 9시, 10시 오픈 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 운영 | 세종대 수시원서 수정 후 오픈 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
인트라넷 | 운영 | 전자결재 테스트 테스트 진행에 따른 확인 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 전자결재 승인후 페이지 넘김 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 전자결재 승인 위치 수정 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 전자결재 중복 확인 수정 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 인트라넷 전자결재 수정안 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 운영 | 백신관련 휴가 메뉴 추가 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
기타
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 공휴일 | 백신휴가(9/7) | 코로나 백신 접종(10시) |  |  |  | 합계: 5; 화: 5
개선 / 건의사항