## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 1 | 0.625 | [8 empty] | 중
기획팀 이다희 / 2021. 09. 13 ~ 2018. 09. 17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 17.7 | 5 | 5 | 6.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.8 | 4.2
SK브로드밴드 운영 | 일일보고 | 모바일 상담 실적 보고 |  | 상 | 100% | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3
| 일일보고 | 11번가 전용 이벤트 상담 실적 보고 |  | 상 | 100% | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3
| 인수인계 | 임근선 선임님 업무 인수인계 |  | 하 | 100% | 합계: 3.2; 화: 1.9; 목: 1.3; 차주 예상 내역 목: 0.6; 차주 예상 내역 금: 0.6
| 운영업무 | 이벤트 페이지 내 버튼 가이드 준수 | 다이렉트/케이블샵 전체 이벤트 페이지 버튼 수정 | 상 | 80% | 합계: 2.2; 월: 1.3; 화: 0.6; 수: 0.3; 차주 예상 내역 금: 1.7
|  | AI Sound Max 이벤트 신규 제작 | 추가 요건사항 대기 중 | 상 | 60% | 합계: 3.2; 월: 2.6; 목: 0.6
|  | 디자인 일정 확인 및 내용 공유 | 케이블샵 신규오픈 및 비주얼 변경 | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 0.2; 목: 0.3
|  | 광고 OSM 인입 테스트 진행 | 재수정 필요 | 중 | 80% | 합계: 0.2; 화: 0.2
|  | 상품 페이지 및 이벤트 리스트 배너 수정 | PC 개편 화면 형상 맞춤 | 중 | 100% | 수: 0.2
|  | MO 상품 및 공통영역 가이드 준수 | PC 개편 화면 형상 맞춤 | 상 | 50% | 수: 1.6; 차주 예상 내역 목: 0.6; 차주 예상 내역 금: 1.3
|  | B tv air 마케팅 페이지 신규 제작(탁사장) |  | 상 | 70% | 목: 1.4
|  | 신규가입 마케팅 페이지 버튼 오류 수정 |  | 중 | 100% | 목: 0.8
| 구축 업무지원 | B다이렉트샵 PC 개편 지원 |  | 상 | 100% | 화: 1.2; 수: 2.7
기타 | 기획파트 회의 |  |  |  |  | 수: 0.9
휴가 / 공휴일 | 연차 | 코로나 백신 휴가 | 부재시 업무 담당 : 김은지 수석, 임근선 선임 |  |  | 합계: 5; 금: 5
| 공휴일 | 추석 연휴 | 차주 월/화/수요일 추석 |  |  | 차주 예상 내역 월: 5; 차주 예상 내역 화: 5; 차주 예상 내역 수: 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 1
2
3