## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
기획팀 현창하 / 2021. 09. 13 ~ 2021. 09. 17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.6 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 6.2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1.3 | 5
SK브로드밴드 개인 운영 | 운영 업무 | SKB 개인 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 중 |  | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4
|  | 메뉴 탭 기능 수정 및 Admop 메뉴 DB 마이그레이션 | PC - 운영반영(21.09.15) / MO - 작업중 | 중 | 70% | 9.1 | 1.4 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 2.7
|  | Tomcat9 서버 방화벽 확인 및 소스 수정 작업중 |  | 상 |  | 3 | 1 |  |  | 2
|  | Admop 상 내에 개발배포 및 개발검수 완료 상태 파일 점검 및 확인 |  | 중 | 100% | 1.5 | 1 | 0.5
|  | [업무협조요청] Re: [WBS-405. 퍼블리싱 작업 요청] 공표문 팝업 삭제” 관련 확인 배포 히스토리 확인 |  | 상 | 100% | 0.3 | 0.3
|  | [WBS-389. 개발 요청] 속도저하 상담센터 개발관련 확인 및 테이블 생성 및 스케쥴러 작업 |  | 중 | 100% | 1.1 | 0.2 | 0.9
|  | 홈페이지 개발서버 / 개발자 방화벽 OPEN 확인 및 요청 |  | 중 |  | 2 |  |  | 2
SK브로드밴드 기업 운영 | 운영 업무 | SKB 기업 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 중 |  | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4
중
OSM | 운영 업무 | OSM 캠페인 명 변경 지원 |  | 중 | 100% | 1.3 |  |  |  | 1.3
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고/일일보고 |  | 하 |  | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5
| 주간회의 |  |  | 중 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8
휴가 / 공휴일 | 연차 |  | 차주 코로나19 예방접종 1일 휴무
| 공휴일 |  | 차주 월,화,수 추석 | [8 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련