## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 임화수 / 2021. 09. 13 ~ 2021. 09. 17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.2 | 5 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 3.5
SKB 개인&기업 운영 | 운영 업무 | 기본 운영 업무 지원 |  | 중 | 100% | 합계: 1.2; 월: 0.6; 화: 0.6; 수: 0; 목: 0; 금: 0
|  | SKB 개인 모니터링 |  | 중 |  | 합계: 2; 월: 0.4; 화: 0.4; 수: 0.4; 목: 0.4; 금: 0.4
|  | SKB 기업 모니터링 |  | 중 |  | 합계: 2; 월: 0.4; 화: 0.4; 수: 0.4; 목: 0.4; 금: 0.4
| 인터넷 속도 상담 센터 개발 | 관련 자료 협의 및 개발 | 15일 ~ 17일 개발 완료 예정 | 중 | 90% | 11.7 | 2 | 2 | 3.3 | 2.6 | 1.8 |  |  |  | 2 | 2
| 메인/서브 상담신청 영역 디자인 교체 요청 | 관련 자료 요청 및 협의 | 27 ~ 30일 개발 완료 예정 | 중 | 10% | 6 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1 | 0.9 |  |  |  | 1.5 | 1.5
기타 | 주간회의 |  |  |  |  | 합계: 0.8; 목: 0.8
| 주간업무보고 |  |  |  |  | 합계: 0.5; 금: 0.5
휴가 / 공휴일
[12 empty] | 5 | 5 | 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 잘 모르겠네요