## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 황재훈 / 2021. 09. 13 ~ 2021. 09. 17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 29.8 | 6.1 | 5.9 | 7.6 | 5.9 | 4.3 | 5 | 5 | 5 | 5.3 | 2.6
SK브로드밴드운영 | Bdirectshop 운영 | 외부 URL 모바일 연락처남기기 캠패인코드 관련 요청작업 |  | 상 | 75% | 6.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.2 |  |  |  | 1.8
|  | 모바일 CTA버튼 UTM 생성 요청사항 및 모바일 타이틀 미노출 요청작업 |  | 상 | 80% | 합계: 4; 월: 1; 수: 2; 목: 1
|  | 리뉴얼 업무지원 |  | 상 | 100% | 합계: 3.5; 수: 3.5
|  | Web IP대역별 메인 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 1.8; 목: 1.8
|  | 상담등록 인코딩 문제 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.2
|  | 2021 Web/Mobile 서비스 보안 정기진단 Cross Site Scripting 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 3.3; 월: 1.5; 화: 1.8
|  | 모니터링 |  | 하 |  | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.3
| Admop 운영 | 속도저하 상담센터 추가작업 |  | 중 | 30% | 합계: 3.5; 월: 1.5; 금: 2; 차주 예상 내역 목: 1.6; 차주 예상 내역 금: 1.5
|  | 어드몹 변경계획서 배포관련 메일 수신자 삭제 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 모니터링 |  |  |  | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.3
기타 | 주간업무보고 |  |  | 중 | 100% | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5
| 주간회의 |  |  | 하 | 100% | 합계: 0.8; 목: 0.8; 차주 예상 내역 목: 0.8
휴가 / 공휴일 | 연차
| 공휴일 |  |  |  |  | 차주 예상 내역 월: 5; 차주 예상 내역 화: 5; 차주 예상 내역 수: 5
건의사항