## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
서비스 개발팀 조명상 / 2021. 09. 13 ~ 2021. 09. 17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
개인 OSM | 운영 | 통계 DB화 작업 |  | 중 | 10% | 합계: 3; 목: 1.7; 금: 1.3
| 운영 | 운영서버 테스트 데이터 삭제 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2
디자인센터 | 운영 | 로그인 관련 오류 확인 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 첨부파일 다운로드 오류 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 4.3; 화: 0.3; 수: 2; 목: 2
| 운영 | 디자인센터 비밀번호 관리 확인 통계 데이터 추출 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
SKB | 신규 | [개인_PC] 속도저하 상담센터 개발 |  | 중 | 70% | 12 | 3.5 | 4 | 2.5 |  | 2 |  |  |  | 5 | 5
기타 | 주간업무보고 | 주간업무보고/일일보고 |  |  |  | 합계: 2.5; 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
| 주간회의 |  |  |  |  | 합계: 0.8; 목: 0.8
휴가 / 공휴일 | 연차
| 공휴일 |  | 추석 |  |  | 차주 예상 내역 월: 5; 차주 예상 내역 화: 5; 차주 예상 내역 수: 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련