## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2021-09-13 ~ 2021-09-17 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.6 | 4.8
SKBB | 기획 | 케이블샵 MO 화면설계서 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.2; 화: 0.3
|  | 케이블샵 PC 화면설계서 기획 |  | 상 | 60% | 합계: 6; 목: 2.4; 금: 3.6; 차주 예상 내역 목: 3.5; 차주 예상 내역 금: 3.5
|  | B다이렉트샵 PC 산출물 수정 및 최종 정리/공유 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
|  | SKBB 디자인 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 1; 월: 0.3; 화: 0.2; 금: 0.5; 차주 예상 내역 목: 0.6; 차주 예상 내역 금: 0.6
|  | B다이렉트샵 PC 통합테스트 진행 |  | 상 | 100% | 합계: 10.1; 월: 2.4; 화: 3.7; 수: 4
|  | 프로젝트 내부 및 현업 요청 대응/문의, 산출물 취합/공유 및 회의 |  | 상 | 100% | 4.6 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 | 0.6 |  |  |  | 0.5 | 0.5
유컴패니온 |  | 회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
기타 |  | 주간회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
| 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.4; 목: 0.1; 금: 0.3; 차주 예상 내역 금: 0.2
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차 |  |  |  |  | 차주 예상 내역 월: 5; 차주 예상 내역 화: 5; 차주 예상 내역 수: 5
공휴일
개선 / 건의사항