## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
미래전략사업팀 노동선 / 2021. 09. 13 ~ 2021. 09. 17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.5 | 5 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
SKBB 운영 | 운영업무 | 8월 운영보고서 작성 - 개인 |  | 상 | 100% | 합계: 12.5; 월: 5; 화: 5; 수: 2.5
|  | 클라이언트 질의 대응 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 0.5; 수: 1
|  | 정기회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5; 차주 예상 내역 목: 0.5
SKBB 고도화 | 개선업무 | Tag Manager Setting |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 화: 0.5; 수: 1
|  | Google Analytics 정상 운영 확인&Debug |  | 상 | 100% | 합계: 2; 수: 1; 목: 1
|  | 리뉴얼 성과평가 자료 작성 |  | 중 | 50% | 합계: 4; 목: 2; 금: 2; 차주 예상 내역 목: 1; 차주 예상 내역 금: 1
|  | 리뉴얼 성과평가 자료 구성 및 수정 |  | 중 | 50% | 합계: 3; 목: 1.5; 금: 1.5; 차주 예상 내역 금: 0.5
운영지원 | 교육업무 | 연간 의무교육 수강 |  | 중 |  | 합계: 1.5; 금: 1.5; 차주 예상 내역 목: 0.5; 차주 예상 내역 금: 0.5
|  | GA 교육자료 작성 |  | 중 |  | 차주 예상 내역 목: 3; 차주 예상 내역 금: 3
휴가 / 공휴일 | 연차 |  | 부재시 업무 담당 : 김슬기 전임
| 공휴일 |  | 차주 월-수 추석 연휴 |  |  | 차주 예상 내역 월: 5; 차주 예상 내역 화: 5; 차주 예상 내역 수: 5
개선 / 건의사항