## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 8.75 | 5.4688 | [8 empty] | 중
서비스전략사업팀 한창수 / 2021. 09. 13 ~ 2021. 09. 17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 8.375 | 1.25 | 1.5 | 0.625 | 3.125 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK 브로드밴드 사이트 운영 | 퍼블리싱(개인) | [WBS-405] 메인 페이지에 적용된 공표문 팝업 삭제 | 운영 배포일[09/14(화) 08:30] | 중 | 100% | 합계: 0.625; 월: 0.625
| 퍼블리싱(B 다이렉트샵) | [WBS-406] 단품 이벤트 하단 문구 삭제 - '공식 가입 센터'를 '공식 온라인샵'으로 명칭 변경 | 개편 이슈로 인해 개발 테스트 예정[09/15(수)] 개편으로 누락된 PC 하단 문구 다시 추가[09/16(목)] | 중 | 100% | 합계: 1.25; 월: 0.625; 목: 0.625
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-407] 9월 3주차 위클리 가이드 업데이트 | 운영 배포일[09/17(금)] | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
| 퍼블리싱(B 다이렉트샵) | [WBS-413] 사은품 페이지 및 이벤트 리스너 배너 수정 - 'Giga WiFi(ax) 필수' 태그 삭제 - '이벤트' 태그를 '기획전' 태그로 변경 |  | 중 | 100% | 합계: 0.625; 수: 0.625
| 퍼블리싱(개인) | [WBS-418] 11번가 앱내 가입 신청을 위한 필수/선택 동의 HTML 업데이트 |  | 중 | 100% | 합계: 4.375; 목: 2.5; 금: 1.875
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항