## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 8.75 | 5.4688 | [8 empty] | 중
서비스전략사업팀 김태호 / 2021. 09. 13 ~ 2021. 09. 17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 8.375 | 1.25 | 1.5 | 0.625 | 3.125 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK 브로드밴드 사이트 운영 | 퍼블리싱(개인) | [WBS/397] 잼키즈 페이지 내 동영상 추가 작업 |  | 중 | 100% | 0.625 | 0.625
| 퍼블리싱(기업) | [WBS/296-디자인&퍼블요청]업종별 추천 메인/서브 배경 교체건<가을버전> |  | 중 | 100% | 1.25 | 0.625 |  |  | 0.625
| 퍼블리싱(케이블샵) | [WBS/391] 케이블샵 다이렉트 이벤트 통합 퍼블리싱 |  | 중 | 100% | 1.5 |  | 1.5
| 퍼블리싱(개인) | [WBS/408] 9월 3주차 종료vod 업데이트 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  | 0.625
| 퍼블리싱(개인) | 공표문 팝업 수정 |  | 중 | 100% | 4.375 |  |  |  | 2.5 | 1.875
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항