## 9월3주 박소영
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 박소영 / 2021. 09. 13 ~ 2021. 09. 17 | [6 empty] | S데이
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.7 | 5.1 | 5.1 | 6.8 | 5.2 | 2.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B샵 PC 리뉴얼 | 1차 운영팀 검수 | 홍서율, 최명신,박소영 검수 | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 화: 1
|  | 404 에러 페이지 전달 | 비샵, 공홈 산출물 관리 | 중 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | PC 현행 산출물 공유 |  | 하 | 100% | 합계: 0.7; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.1
|  | 통합테스트 진행 |  | 상 | 100% | 합계: 6; 월: 1.5; 화: 1.5; 수: 3
|  | 시은품 목록 | 리뉴얼 PC사은품 퍼블팀 조율 및 작업 | 상 | 100% | 금: 0.3
| B샵 | B tv 신규가입 이벤트 | 시즈널 비주얼 작업 | 상 | 20% | 합계: 2; 화: 1; 수: 1
└ PC,MO_상단 키비주얼
|  | IPTV > 상품소개 > 컨텐츠 수정 |  | 하 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
|  | MO > 리스트배너 수정 |  | 하 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
|  | 바로가입 룰렛 이벤트 | 시즈널 비주얼 작업 | 상 | 20% | 합계: 1.5; 수: 1.5
|  | └ PC,MO_상단 키비주얼 | 퍼블 이슈로 인한 조율
| 케이블샵 | 1+1, 다이렉트 이벤트(PC,MO) | 비주얼 및 컨텐츠 2차 수정 | 중 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
|  | 인터넷+Btv 케이블 통합(PC,MO) | 컨텐츠 비주얼 작업 | 중 | 100% | 합계: 1.3; 목: 1.3
| 개인 | 공표문 팝업 | 히스토리 파악 및 산출물 공유 | 하 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
| B tv | 추석 MVP 이벤트 | BI 적용 수정 | 중 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
└ PC,MO 상세 페이지
└ PC,MO 리스트배너
|  | 10월 청구서 지로이미지 작업 | 인쇄 및 이메일용 | 상 | 100% | 합계: 2.5; 금: 2.5
| 예정작업 | 작업 파악 및 공유 | Jira 업데이트 및 산출물관리 | 하 | 100% | 합계: 0.8; 월: 0.2; 수: 0.3; 목: 0.3
| 운영 산출물 관련 | 유컴 나스 산출물 관리 | SKB나스 점검 이슈 (~09/23까지) | 하 | 100% | 합계: 1.9; 화: 1; 수: 0.3; 목: 0.6
|  | WSG&아이콘 관리 | 최신 산출물 업데이트 | 하 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
기타 | 주간업무보고 양식 | 양식 수정 및 가이드 전달 |  | 하 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
| 디자인팀 회의 |  |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
| PL회의 |  |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
| 주간회의 |  | 주간회의록 작성 | 중 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
| 업무 대무자 관리 |  | 양지선, 왕은별 백신휴가 외 | 하 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
휴가 / 공휴일 | 연차
| 공휴일 |  | 차주 추석연휴 |  |  | 차주 예상 내역 월: 5; 차주 예상 내역 화: 5; 차주 예상 내역 수: 5
개선 / 건의사항 | 업무 공유 | 1. 매니저에게 시안 전달 시 디자인팀 참조(피드백 공유)