## 9월3주 왕은별 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 왕은별 / 2021. 09. 13 ~ 2021. 09. 17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
SK브로드밴드 | 기업 | 업종별추천 겨울 이미지 변경
|  | └ 비주얼 레퍼런스 및 이미지 소스 서치 |  | 중 | 100% | 합계: 1.9; 월: 1; 화: 0.6; 수: 0.3
|  | └ 4분기 시즈널 비주얼 작업(A,B안) |  | 상 | 100% | 합계: 7.8; 월: 2.5; 화: 1; 수: 2.3; 목: 2
| B샵 | 1+1, 다이렉트 이벤트 통합
|  | └ 비주얼 수정 PC.MO | 10월 가을컨셉 변경 -> 시안전달 | 상 | 100% | 합계: 5; 월: 0.3; 화: 2.2; 수: 1.5; 목: 1
|  | └ 문구 수정 PC.MO |  | 중 | 100% | 합계: 0.7; 월: 0.1; 화: 0.3; 수: 0.3
|  | └ 리스트 배너 PC.MO |  | 중 | 100% | 수: 0.3
| 개인 | 1+1, 다이렉트 이벤트 통합 | 모션 아이디어 전달 예정
|  | └ 메인 대배너 PC.MO |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 목: 1.5
|  | └ 리스트 배너 PC.MO |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
기타 | 주간업무보고 | 양식 숙지 및 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.2; 화: 0.3
| 디자인팀 회의 | 주간업무보고 관련 회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
| 산출물 백업 | SKB 산출물 및 WSG 아이콘 백업 | 아이콘 제작 | 하 | 100% | 합계: 0.8; 월: 0.2; 화: 0.4; 수: 0.2
휴가 / 공휴일 | 연차 | 17일 (금) 백신휴가 | 부재시 업무 담당 : 박소영수석, 장소정 선임 |  |  | 합계: 5; 금: 5
| 공휴일 |  | 차주 월~수 추석연휴 |  |  | 차주 예상 내역 월: 5; 차주 예상 내역 화: 5; 차주 예상 내역 수: 5
개선 / 건의사항

## 9월 3주 홍서율 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 홍서율 / 2021. 09. 13 ~ 2021. 09. 17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.9 | 4.9 | 5.2 | 6.7 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.3 | 0
SK브로드밴드 | 케이블샵 | 케이블 결합+하이브리드 통합 이벤트 | 최하단 유의사항(footer)내용 미수급
|  | └ 키비주얼 PC/MO |  | 상 | 100% | 합계: 3.2; 월: 1.4; 수: 0.3; 목: 1.5
|  | └ 케이블 결합상품 콘텐츠 PC/MO | 문구 및 비주얼 2차 수정 | 상 | 100% | 합계: 2.5; 월: 1; 화: 0.6; 수: 0.3; 목: 0.6
|  | └ 하이브리드 콘텐츠 PC/MO | 문구 및 비주얼 2차 수정 | 상 | 100% | 합계: 3.1; 월: 0.3; 화: 0.6; 수: 1.6; 목: 0.6
|  | └ 케이블샵 진행중 이벤트 배너 PC/MO | 문구 미수급으로 차주 진행 예정 | 하 |  | 차주 예상 내역 목: 0.3
|  | └ 1차 수정 진행 |  | 하 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
B tv 디지털 케이블 더블할인+다이렉트 통합이벤트
|  | └ PC/MO 배너 수정 | 이벤트 키비주얼 수정으로 인한 배너 수정 | 하 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.2; 목: 0.1
| B샵 | PC 리뉴얼
|  | └ 오픈 전 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 4.1; 월: 1.6; 화: 1.5; 수: 1
|  | └ 통합테스트 진행 |  | 상 | 100% | 합계: 5.8; 화: 2.5; 수: 3.3
AI Sound Max 이벤트
|  | └ 키비주얼 디자인 PC/MO | 콘텐츠 영역 내용은 미정이라고 함. | 상 | 50% | 합계: 2; 목: 2; 차주 예상 내역 목: 1
| 디자인팀 회의 | 주간 업무보고 작성 및 일정 회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
휴가/공휴일 | 연차 |  | 부재시 업무 담당 : 박소영 수석, 최명신 책임 |  |  | 합계: 5; 금: 5
| 공휴일 |  | 차주 추석연휴 |  |  | 차주 예상 내역 월: 5; 차주 예상 내역 화: 5; 차주 예상 내역 수: 5
개선 / 건의사항

## 9월 4주 양지선
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 양지선 / 2021. 09. 20 ~ 2021. 09. 24
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.2 | 5 | 5 | 5 | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | 케이블샵 | 케이블 결합+하이브리드 통합 이벤트
|  | └ PC,MO_상단 키비주얼 | 비주얼 2차 수정 | 상 | 100% | 합계: 1.4; 목: 1.2; 금: 0.2
|  | └ PC,MO_케이블 결합상품 콘텐츠 | 콘텐츠 3차 수정 | 상 | 90% | 합계: 0.4; 금: 0.4
|  | └ PC,MO_하이브리드 콘텐츠 | 콘텐츠 3차 수정 | 상 | 90% | 합계: 1.3; 목: 0.3; 금: 1
|  | └ PC,MO_메인, 진행중인 이벤트 배너 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
| 개인 | 인터넷속도상담센터 메인 배너 (PC,MO) | PC시안 3타입 컨펌 요청 | 상 | 70% | 합계: 3.1; 금: 3.1
| B tv | <프리 가이> 이벤트 | 콘텐츠 2차 수정
|  | └ PC,MO_상세 페이지 |  | 상 | 100% | 합계: 1.6; 목: 1.6
|  | └ PC,MO_리스트배너 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
기타 | 디자인팀 회의 | 주간업무 공유 및 일정회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
휴가/공휴일 | 연차
| 공휴일 | 월-수 추석 연휴 |  |  |  | 합계: 15; 월: 5; 화: 5; 수: 5

## 9월 3주 최명신 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 최명신 / 2021. 09. 13 ~ 2021. 09. 17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 22 | 5 | 5.1 | 6.7 | 5 | 2.8 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 4
SK브로드밴드 | 사내유치이벤트 | [제휴DB] 네이버페이 이벤트 | 1차수정_메인비주얼 컬러 변경에 따른 전체 톤앤매너 변경 | 상
|  | - 기획파트와 업무 일정 협의 |  | 하 | 70% | 합계: 0.2; 월: 0.2
|  | - PC,MO 네이버 입점페이지 상단 키비주얼 | 메인비주얼 컬러 변경 | 상 | 100% | 합계: 3.6; 월: 1; 화: 2.6
|  | - PC,MO 네이버 입점페이지 하단 상세 | 전체 톤앤매너 변경 | 상 | 100% | 월: 0.5; 화: 1.5; 수: 0.6
|  | - PC,MO_B샵 이벤트페이지 상단 키비주얼 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 수
|  | - PC,MO_B샵 이벤트페이지 하단 상세 | 2차수정_ 하단영역 형식 통일화 (PC,MO 공통) | 상 | 100% | 합계: 2.7; 수: 1.2; 목: 1.5
|  | - 최종 산출물 취합 제작 및 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.1; 수: 0.2; 목: 0.3
|  | - 산출물 PSD 정리 |  | 하 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.1; 수: 0.2; 목: 0.1
|  | - 네이버 입점페이지 배너작업 |  | 중 |  | 차주 예상 내역 목: 0.3
|  | - 주소검색 팝업 페이지 제작 |  | 중 |  | 합계: 1.5; 금: 1.5
| B샵 PC 리뉴얼 | 리뉴얼 오픈 전 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 화: 1; 수: 2
|  | 리뉴얼 오픈 후 대응 및 통합테스트 진행 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
| B다이렉트샵 | 케이블+하이브리드 이벤트 하단 콘텐츠 작업 |  | 중 |  | 합계: 2; 월: 2
| 기업 | 클라우드 컨택센터(CCC) 이벤트 | 9월 27일 (월) 시안 전달 예정 | 상
|  | - 이미지 소스 서치 |  | 상 | 50% | 합계: 1.1; 목: 0.6; 금: 0.5; 차주 예상 내역 목: 0.5
|  | - PC, MO 상단 비주얼 작업 |  | 상 | 40% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 목: 3; 차주 예상 내역 금: 2
|  | - PC, MO 하단 상세 작업 |  | 상 | 0% | 차주 예상 내역 목: 1; 차주 예상 내역 금: 2
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고 작성 |  | 하 | 100% | 합계: 1.2; 월: 0.6; 금: 0.6
| 디자인팀 회의 |  |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
휴가 / 공휴일 | 연차 | 16일 (목) 오후 반차 | 부재시 업무 담당 : 박소영 수석, 홍서율 책임 |  |  | 합계: 2.5; 목: 2.5
| 공휴일 |  | 차주 월-수 추석 연휴 |  |  | 차주 예상 내역 월: 5; 차주 예상 내역 화: 5; 차주 예상 내역 수: 5
개선 / 건의사항