## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 중
기획팀 이다희 / 2021. 09. 20 ~ 2018. 09. 24
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 7.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.7 | 3 | 3.1 | 1.2 | 1.2
SK브로드밴드 운영 | 일일보고 | 모바일 상담 실적 보고 |  | 상 | 100% | 0.6 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 일일보고 | 11번가 전용 이벤트 상담 실적 보고 |  | 상 | 100% | 0.6 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 인수인계 | 임근선선임님 업무 인수인계 |  | 중 | 100% |  |  |  |  | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 운영업무 | 이벤트 페이지 내 버튼 가이드 준수 |  | 상 | 90% | 합계: 2.7; 목: 0.4; 금: 2.3; 차주 예상 내역 월: 1.3
|  | AI Sound Max 이벤트 신규 제작 | 디팀 선작업 요청 및 고객사 추가요건 대기 중 | 상 | 70% | 합계: 0.2; 목: 0.2; 차주 예상 내역 월: 0.6; 차주 예상 내역 화: 0.6
|  | MO 상품 및 공통영역 가이드 준수 | SKB NAS 서버 사용 중지로 인해 디팀 작업 대기 중 | 상 | 70% | 합계: 1.3; 목: 1.3; 차주 예상 내역 화: 0.6; 차주 예상 내역 수: 1.3
|  | B tv air 마케팅 페이지 신규 제작(탁사장) |  | 상 | 80% | 합계: 0.9; 목: 0.6; 금: 0.3; 차주 예상 내역 월: 0.6; 차주 예상 내역 화: 0.6; 차주 예상 내역 수: 0.6
| 개발 업무지원 | 제휴DB 응모자시스템 이미지 작업 | 개발팀 이미지 전달 완료 | 중 | 100% | 합계: 1.3; 금: 1.3
기타 | PL 회의 |  | 김은지수석님 스마트데이로 인한 대리참석 |  |  | 목: 0.3
휴가 / 공휴일 | 공휴일 | 추석 연휴 | 월/화/수요일 추석 |  |  | 월: 5; 화: 5; 수: 5
| 단축근무 | SKB 창립기념일 | 2시간 단축 근무 |  |  | 목: 1.3
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 1
2
3