## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김병규 / 2021. 09. 13 ~ 2021. 09. 17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 8.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | 제휴DB시스템 고도화 | 고도화 BIZ Messenger연동 |  | 중 | 100% | 합계: 1.4; 목: 1.4
|  | 고도화 ESS 기간계 자사DB확인 연동 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 목: 0.5; 금: 1
|  | 고도화 SK플래닛 DB연동 |  | 상 | 90% | 합계: 2.1; 목: 1; 금: 1.1
| 제휴DB시스템 고도화 | 고도화팀 소스 머징 및 개발기 테스트 |  | 상 | 10% | 금: 1.4
| 제휴DB시스템 | 이성근 매니저 계정 잠금해제 요청 |  | 상 | 90% | 합계: 1.8; 목: 0.8; 금: 1
| 개발팀 주간회의 | 주간 개발이슈내역 및 대응전략 회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.8; 목: 0.8
| 시스템 모니터링 | 시스템 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 1; 목: 0.5; 금: 0.5
휴가 / 공휴일 | 연차
| 공휴일 | 추석연휴 |  |  |  | 월: 5; 화: 5; 수: 5
개선 / 건의사항