## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
미래전략사업팀 정혜선 / 2021. 09. 20 ~ 2021. 09. 24
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB 다이렉트샵 | 구축 디자인(pc) | - 재확인 필요한 부분 제외한 수정요청 페이지 디자인 수정 작업 (main/공통/인터넷+iptv>요금정보,선택tip/인터넷>안심+스마트광랜 페이지 전체) |  | 상 | 100% | 목: 2
| 구축 디자인(pc) | - 수정요청 페이지 이외 페이지 실화면 재검수 및 전달 |  | 상 | 100% | bar: 목
| 구축 디자인(pc) | - 전체 상품페이지 요금정보 가이드 확인 및 수정 |  | 중 | 100% | 금: 4
SKB 케이블샵 | 구축 디자인(mobile) | - 재확인 필요한 부분 제외한 수정요청 페이지 디자인 수정 작업(공통/인터넷+Btv일부페이지) |  | 상 | 100% | 목: 1.5
| 디자인 가이드(mobile) | - 퍼블전달용 공통 가이드 제작 완료 및 전달 |  | 상 | 100% | 목: 0.5
| 구축 디자인(mobile) | - 인터넷+Btv케이블>케이블광랜+Btv케이블다이렉트_선택tip 페이지 문구 수정 |  | 상 | 100% | 금: 0.5
| 구축 디자인(pc) | - pc 메인 및 Btv케이블 기획안 확인 |  | 상 | 100% | 금: 0.5
기타
휴가 / 공휴일 | 추석연휴 | - 09.20~09.22 추석연휴
개선 / 건의사항