## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
미래전략사업팀 정혜선 / 2021. 09. 27 ~ 2021. 10. 1.
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB 다이렉트샵 | 구축 디자인(pc) | - 서영아 팀장님 qc내용 반영하여 디자인 수정(요금정보페이지) |  | 상 | 100% | 화: 0.5
SKB 케이블샵 | 구축 디자인(mobile) | - 서영아 팀장님 qc내용 반영하여 디자인 수정(사이트맵/gnb메뉴/상담연락처완료페이지/팝업) |  | 상 | 100% | bar: 월
| 구축 디자인 | - 구축 정기회의 참여 |  | 중 | 100% | bar: 월
| 구축 디자인(pc) | - pc 작업 시작전 폰트사이즈 정리 및 전달 |  | 상 | 100% | 월: 1.5
| 구축 디자인(mobile) | - 전체페이지 간격 오류 검수 및 수정 |  | 상 | 100% | 월: 2
| 구축 디자인(mobile) | - 퍼블 전달용 공통-버튼 가이드 업데이트 |  | 상 | 100% | 화: 0.5
| 구축 디자인(mobile) | - 탭 2개인경우 가이드페이지 작업 |  | 상 | 100% | 화: 0.5
| 구축 디자인(pc) | - btv케이블 페이지 작업 |  | 상 | 100% | 화: 3.5
| 구축 디자인(mobile) | - 전체 페이지 재검수 및 메인/공통 footer부분 수정작업 |  | 상 | 100% | bar: 수
| 구축 디자인(pc) | - main/공통/Btv케이블 페이지 추가 수정작업 |  | 상 | 100% | bar: 수
| 구축 디자인(pc) | - 인터넷+btv케이블 페이지 추천상품1, 추천상품2 작업 |  | 상 | 100% | 수: 3
| 구축 디자인(pc) | - 인터넷+btv케이블 페이지 추천상품3 작업 |  | 상 | 100% | 목: 1.5
| 구축 디자인(mobile) | - 탭 2개인경우 가이드페이지 추가작업 |  | 상 | 100% | 목: 0.5
힐스테이트 | 운영 디자인 | - 숭의역 본사이트 작업 |  | 상 | 100% | 목: 2
| 운영 디자인 | - 가평더뉴클래스 분양일정, 특별혜택 통합 팝업 제작 |  | 상 | 100% | 목: 0.5
| 운영 디자인 | - 앞산 센트럴 cg 제작 |  | 상 | 100% | 목: 0.5
기타
휴가 / 공휴일 | 백신휴가 | - 10.1(금) 백신 휴가 |  |  |  | 금: 5
개선 / 건의사항