## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 16.8 | 10.5 | [8 empty] | 중
서비스전략사업팀 한창수 / 2021. 09. 27 ~ 2021. 10. 01
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 16.8125 | 1.85 | 2.725 | 5.1125 | 2.125 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK 브로드밴드 사이트 운영 | 퍼블리싱(B tv) | [WBS-440] <프리 가이> 이벤트 - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 0.625 | 0.625
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-431] 10월 캐치온 - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 0.6 | 0.6
| 퍼블리싱(B 다이렉트샵) | [WBS-411] B tv 케이블 방송 이벤트 - 키 비주얼 및 배너 변경, 모바일에서 이벤트 유의 사항 문구 수정 |  | 중 | 100% | 0.625 | 0.625
| 퍼블리싱(기업) | [WBS-434] 진행 중인 이벤트 기간 연장 수정 및 삭제 - 신규 UI 개발 | 모바일팩스 이벤트 & Untact 전문 컨설팅 이벤트 퍼블리싱 완료(09/28). 이벤트 배너 삭제는 백신 휴가(10/1) 때문에 다른 퍼블리셔님께서 작업 예정 | 중 | 100% | 1.5 |  | 1.5
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-430] 10월 추천 신작 영화 업데이트 - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 0.625 |  | 0.625
| 퍼블리싱(개인) | [WBS-449] 셋톱박스 - 해당 카테고리의 복수 페이지에 존재하는 오타 수정 |  | 중 | 100% | 0.6 |  | 0.6
| 퍼블리싱(B 다이렉트샵) | [WBS-398] 케이블샵 인터넷+B tv 케이블 통합 작업 목록 - 브라우저 탭 타이들 명칭 및 대소문자 등 오타 수정 - 연락처 남기기 버튼 전화번호 변경 - MO처럼 이미지 폴더를 idx별로 지정 |  | 중 | 100% | 0.6 |  |  | 1.5
|  | [WBS-398] 케이블샵 인터넷+B tv 케이블 통합 작업 목록 - 버튼 명칭 수정(상단 연락처 남기기 -> 연락처 남기기) - 연락처 남기기 버튼 크기 UI(555px*120px) 통일 |  | 중 | 100% | 1.5 |  |  | 0.6
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-446] 인질 이벤트 - 마크업 개발 및 이미지 교체 |  | 중 | 100% | 0.6 |  |  | 0.6
| 퍼블리싱(개인) | [WBS-453] 11번가 앱내 가입을 위한 동의 내용 - HTML 파일에 API를 붙일 때 UI가 깨지는 버그 수정 |  | 중 | 100% | 0.6 |  |  | 0.6
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-451] 9월 5주 위클리 가이드 업데이트 - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 1.5 |  |  | 1.5
| 퍼블리싱(개인) | [WBS-389] 인터넷 속도 상담센터 - 메인 페이지에서 상하 방향키를 작동할 때 브라우저 스크롤이 움직이지 않는 버그 수정 |  | 중 | 100% | 0.3125 |  |  | 0.3125
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-459] 케이블 디자인 방송 이벤트 작업 목록 - 상품 금액 및 일부 문구 수정 - 탭메뉴를 클릭할 때 스크롤이 해당 탭 라인에 표시되도록 자 바스크립트 수정 |  | 중 | 100% | 1.5 |  |  |  | 1.5
| 퍼블리싱(개인) | [WBS-454] 업무위탁 안내 - 10월 18일자로 업무위탁 컨텐츠 업데이트 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  |  | 0.625
휴가 / 공휴일 | 휴가 | 백신 휴가(2차 접종) |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
개선 / 건의사항