## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 황재훈 / 2021. 09. 27 ~ 2021. 10. 01
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.5 | 5.2 | 5.1 | 5.9 | 5.2 | 5.1
SK브로드밴드운영 | Bdirectshop 운영 | 외부 URL 모바일 연락처남기기 캠패인코드 관련 요청작업 |  | 상 | 80% | 합계: 1.9; 월: 1.5; 화: 0.4
|  | 모바일 CTA버튼 UTM 생성 요청사항 및 모바일 타이틀 미노출 요청작업 |  | 상 | 80% | 합계: 0
|  | SKB 네이버 GFA 스크립트 |  | 중 | 90% | 합계: 3.4; 월: 0.6; 화: 0.5; 수: 0.3; 목: 2
|  | B tv air 이벤트 분기처리 요청 |  | 하 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5
|  | 모니터링 |  | 하 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
| Admop 운영 | 속도저하 상담센터 추가작업 |  | 중 | 100% | 합계: 5.6; 월: 2; 화: 1.6; 수: 2
|  | admop 계정 접근 허용 요청 |  | 하 | 100% | bar: 합계; 수
|  | 이벤트 캠페인명 변경 업무 |  | 상 | 100% | 합계: 2.8; 수: 1.5; 목: 1.3
|  | 9월 룰렛 이벤트 상품정보 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 금: 3
|  | 디자인요청서 첨부파일2 추가작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
|  | 모니터링 |  | 하 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
기타 | 주간업무보고 |  |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
| 주간회의 |  |  | 하 | 100% | 합계: 0.8; 목: 0.8
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
건의사항