## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김병규 / 2021. 09. 27 ~ 2021. 10. 01
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | 제휴DB시스템 고도화 | 고도화 SK플래닛 DB연동 |  | 상 | 100% | 합계: 5; 월: 1; 화: 2; 수: 2
| 제휴DB시스템 고도화 | 고도화팀 소스 머징 및 개발기 테스트 |  | 상 | 80% | 합계: 6.5; 월: 2; 화: 0.5; 수: 1; 목: 1; 금: 2
| 제휴DB시스템 | OCB 데이터 추출요청 건 추출 후 전달 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 제휴DB시스템 | 계정 삭제 요청 건 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1; 월: 0.5; 화: 0.5
| 제휴DB시스템 | 주소검색 API frame형태로 변환 확인요청 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 2
| 제휴DB시스템 | 10월 영업을 위한 LMS발송용 DB 추출 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 2.7; 목: 2.7
| 제휴DB시스템 | 인바운드 경로 인입 건 통계자료 요청 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 수: 2
| 제휴DB시스템 | 유베이스 CRM센터 센터장/그룹장/실장 권한 부여 및 DB업로드 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
| 현대카드 제휴DB시스템 | 10월 영업을 위한 DB 취합 후 업로드 |  | 상 | 100% | 합계: 1.4; 금: 1.4
| DT인프라 응대 | 샤크라 시스템 이관에 따른 개발자 계정 취합 전달 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
| 디자인센터 | EAI 인사정보 확인 요청 건 확인 |  | 중 | 100% | 합계: 0.1; 금: 0.1
| 개발팀 주간회의 | 주간 개발이슈내역 및 대응전략 회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.8; 목: 0.8
| 시스템 모니터링 | 시스템 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 1; 목: 0.5; 금: 0.5
휴가 / 공휴일 | 연차
| 공휴일 | 추석연휴
개선 / 건의사항