## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 1.5 | 0.9375 | [8 empty] | 중
서비스전략사업팀 김슬기 / 2021. 09. 27 ~ 2021. 10. 01
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
SKBB 운영 | 운영업무 | 일간보고 - B샵 |  | 상 | 100% | 12.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | 월간보고서 작성을 위한 google analytics 세팅 - 기업 |  | 중 | 100% | 합계: 5; 화: 1.9; 수: 0.6; 목: 2.5
|  | 3개월간 유입 통계_키워드 기준 정렬 문서 작성 - B샵 | 고객사 요청 | 상 | 100% | 합계: 1.9; 월: 1.9
|  | 8,9월 성과비교 문서 작성 - B샵 | 고객사 요청 | 상 | 100% | 합계: 1.9; 수: 1.9
|  | 캠페인 유입 정기 리포트, KPI문서 10월기준 업데이트 - B샵 |  | 상 | 100% | 합계: 1.3; 금: 1.3
|  | 디지털Comm. 신규 이벤트 통계 추가 - B샵 | 고객사 요청 | 상 | 100% | 합계: 0.9; 금: 0.9
|  | 11번가 전용 페이지 PV/UV 통계 전달 - B샵 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
|  | 월간 보고서 작성 - 기업 |  |  |  | 차주 예상 내역 화: 2.5; 차주 예상 내역 수: 2.5; 차주 예상 내역 목: 2.5; 차주 예상 내역 금: 2.5
SKBB 고도화 | 개선업무 | Google Analytics 정상 운영 확인&Debug |  | 상 | 100%
|  | 지표정보 수정을 통한 현행화 - 기업 |  | 중 | 40% | 합계: 1.2; 월: 0.6; 화: 0.6
휴가 / 공휴일 | 연차 |  | 부재시 업무 담당 : 노동선 책임
| 공휴일 |  | 대체공휴일(개천절) |  |  | 차주 예상 내역 월: 5
개선 / 건의사항