## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2021-09-27 ~ 2021-10-01 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.8 | 2.2 | 2 | 1.5
SKBB | 기획 | 케이블샵 MO/PC 화면설계서 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1; 화: 0.6; 금: 0.4
|  | 케이블샵 as-is 및 to-be url 수정 및 작성 |  | 상 | 90% | 합계: 2.6; 목: 0.7; 금: 1.9; 차주 예상 내역 수: 0.4
|  | 케이블샵 wbs 수정 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 목: 0.8
|  | SKBB 디자인 검수 |  | 상 | 100% | 3.3 | 0.3 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.3 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | B다이렉트샵 PC 퍼블 화면 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 화: 0.5; 수: 0.2
|  | 프로젝트 내부 및 현업 요청 대응/문의, 산출물 취합/공유 및 회의 |  | 상 | 100% | 5.5 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
UCOMP HOMEPAGE | 벤치마킹 | 기업 홈페이지 벤치마킹 |  | 상 | 100% | 합계: 6; 월: 1.8; 화: 1.9; 수: 1; 목: 0.6; 금: 0.7
|  | wbs 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 1.3; 수: 0.3; 목: 1
|  | 메뉴구조도 검토 |  | 상 | 80% | 합계: 0.5; 금: 0.5; 차주 예상 내역 화: 0.3
| 회의 | 회의 진행 |  | 상 | 100% | 합계: 2.6; 월: 1; 수: 1.6; 차주 예상 내역 화: 0.6; 차주 예상 내역 수: 0.5; 차주 예상 내역 목: 0.6
기타 |  | 주간회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.4; 차주 예상 내역 화: 0.6
| 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.1; 금: 0.2; 차주 예상 내역 목: 0.1; 차주 예상 내역 금: 0.2
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차
| 공휴일 |  |  |  |  | 차주 예상 내역 월: 5
개선 / 건의사항