## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 원종엽 / 2021. 09. 20 ~ 2021. 09. 24
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 9.9 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | SK브로드밴드 개인 | 개발 진행 내역 확인 및 테스트 |  | 중 | 100% | 합계: 0.7; 목: 0.5; 금: 0.2
|  | 운영배포 및 재기동 | 배포 오류발생(Admop 중복껀 배포로 인한 오류) | 상 | 100% | 합계: 0.4; 목: 0.2; 금: 0.2
|  | 증설서버 및 신규개발서버 방화벽 OPEN 요청 | 개인증설서버(WEB3대,WAS3대) 추가 예정 | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 1; 금: 1
| SK브로드밴드 기업 | 개발 진행 내역 확인 및 테스트 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.1; 금: 0.1
운영배포 및 재기동
| OSM | 개발 진행 내역 확인 및 테스트 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.1; 금: 0.1
|  | 운영배포 및 재기동 |  | 상 | 100%
| 디자인센터 | 개발 진행 내역 확인 및 테스트 |  | 중 | 100%
|  | 운영배포 및 재기동 |  | 상 | 100%
| Bdirectshop | 개발 진행 내역 확인 및 운영배포 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.1; 금: 0.1
| 모니터링 | Tmax Sysmaster을 통한 운영 전시스템 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 목: 1; 금: 1
|  | 운영서버 디스크 용량 확인 및 조치 |  | 중 | 100% | 합계: 1; 목: 0.5; 금: 0.5
|  | LiveXPG 및 XPG5 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 0.4; 목: 0.2; 금: 0.2
| 업무보고 | 일일업무보고/주간업무보고 작성 후 전달 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 목: 1; 금: 1
| 주간업무보고 | 본사 주간업무보고 참석
기타 | 개발팀 주간회의 | 주간 개발이슈내역 및 대응전략 회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.8; 목: 0.8
휴가 / 공휴일 | 연차
| 공휴일 |  | 차주 추석명절 (월화수) |  |  | 월: 5; 화: 5; 수: 5
개선 / 건의사항