## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 중
기획팀 이다희 / 2021. 09. 27 ~ 2018. 10. 01
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.3 | 5 | 5 | 5 | 5.6 | 5.3 | 5 | 3.7 | 1.8 | 1.2 | 1.2
SK브로드밴드 운영 | 일일보고 | 모바일 상담 실적 보고 |  | 상 | 100% | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 일일보고 | 11번가 전용 이벤트 상담 실적 보고 |  | 상 | 100% | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 인수인계 | 임근선 선임님 업무 인수인계 |  | 하 | 100% | 4.4 | 0.9 | 1 | 1.6 |  | 0.9 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 운영업무 | 이벤트 페이지 내 버튼 가이드 준수 | 케이블샵 페이지 개편 작업중으로 오픈 후, 수정 예정 | 상 | 100% | 합계: 1.9; 월: 1.3; 화: 0.6
|  | MO 상품 및 공통영역 가이드 준수 | 케이블샵 PC/MO 오픈 후, 추가 요건사항 정리 예정 | 상 | 65% | 합계: 0.6; 화: 0.6
|  | AI Sound Max 이벤트 신규 제작 | 디자인 추가 수정 완료 및 컨펌 대기 중 | 상 | 70% | 4.7 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 0.6 |  | 0.6
|  | B tv air 마케팅 페이지 신규 제작(탁사장) |  | 상 | 100% | 합계: 3.4; 월: 0.6; 화: 0.6; 수: 1.3; 목: 0.9
|  | SKB 네이버 GFA 스크립트 삽입 | 공통 선작업 완료/ 전환 스크립트 순차 작업 예정 | 중 | 70% | 합계: 1; 월: 0.4; 목: 0.6
|  | OSM 및 어드몹 캠페인명 변경 | 케이블샵 병합 이벤트 (B tv 케이블 방송/결합) | 중 | 100% | 합계: 1.8; 수: 0.9; 목: 0.9
|  | [B tv App] 모바일 B tv 가입# 신규 제작 | 10/5 배너 선전달/ 10/8 URL 선전달 예정 | 상 | 60% | 합계: 3.2; 목: 1.3; 금: 1.9; 차주 예상 내역 화: 1.3
|  | S마켓 랜딩페이지 신규 제작 |  | 상 | 60% | 합계: 1.3; 금: 1.3; 차주 예상 내역 화: 0.6; 차주 예상 내역 수: 0.6
기타 | 기획파트 회의 |  |  |  |  | 월: 0.6
휴가 / 공휴일 | 공휴일 | 개천절 대체공휴일 | 차주 월요일 개천절 대체공휴일 |  |  | 차주 예상 내역 월: 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 1
2
3