## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 오은지 / 2021-09-27 ~ 2021-10-01 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 27.3 | 5.2 | 5.3 | 5 | 5.3 | 6.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
SKB_케이블샵 | 검수 | 케이블샵 디자인 산출물 간격 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 7.4; 월: 1.2; 수: 2.4; 목: 3.4; 금: 0.4
| 회의 | 케이블샵 구축 회의 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
| 화면설계서 | 케이블샵 화면설계서 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 4.7; 화: 3.5; 금: 1.2
| 검수 | 케이블샵 디자인 산출물 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 1.9; 화: 1.3; 수: 0.2; 금: 0.4
| wbs | SKB WBS 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 목: 0.4
유컴패니온 홈페이지 | 벤치 마킹 | 벤치 마킹. IA 작성 및 방향성 제시 |  | 상 | 80% | 9.8 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 4.3 |  | 3
| 회의 | 유컴패니온 구축회의 |  | 상 | 100% | 합계: 1.4; 월: 1; 수: 0.4
교육 | 구글 애널리틱스 교육 | GA 교육 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 월: 1.2
기타 | 서류 작성 | 주간 업무 일지 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 대체휴무/연차
공휴일