## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
기획팀 임근선 / 2021. 09. 27~ 2021. 10.01
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.63 | 5.1 | 4.2 | 5.3 | 5 | 5.03 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4
SK브로드밴드 운영 | 운영_케이블샵 | 다이렉트샵/케이블샵 관련 리포트 정기화 |  | 중 | 100% | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  | 디지털Comm. 관련 리포트 정기화 |  | 중 | 100% | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | 결합 이벤트 검수 및 퍼블 수정요청 |  | 상 | 100% | 합계: 2.2; 월: 0.8; 화: 0.6; 수: 0.8
|  | 해상도 조절시 버튼 이슈 퍼블 수정 요청 및 반영 및 검수 |  | 중 | 100% | 합계: 1.6; 월: 1.6
|  | 네이버 페이 시안 전달 및 일정 확인 |  | 중 | 100% | 합계: 1.8; 월: 1.8
|  | 방송 이벤트 수정 요청 및 검수 |  | 중 | 100% | 합계: 1.9; 화: 1.9
|  | 네이버 페이 수정 요청 반영 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
|  | 네이버 페이 시안 퍼블리싱 요청 및 협의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
|  | 결합 이벤트 이벤트명 수정사항 반영(OSM, 어드몹) |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
|  | 방송 이벤트 수정사항 SB 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
|  | 방송 이벤트 수정사항 디자인, 퍼블 작업 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 2.2; 수: 2.2
|  | 네이버 페이 이벤트 배너 요청 사항 확인 및 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
|  | 네이버 페이 이벤트 배너 시안 검수 및 컨펌 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.4; 목: 0.4
|  | 결합, 방송 이벤트 개발 반영 및 최종 검수 |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 목: 2.5
|  | 결합, 방송 이벤트 운영 반영 및 이벤트 명 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 1.8; 목: 1.8
|  | 통계 10월 업데이트 요청 및 검수 |  | 중 | 100% | 합계: 0.8; 금: 0.8
|  | 네이버 페이 이벤트 퍼블, 개발 일정 공유 |  | 중 | 100% | 합계: 0.4; 금: 0.4
|  | 방송 이벤트 수정건 SB작업 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 금: 0.6
|  | 방송 이벤트 수정건 일정 협의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.8; 금: 0.8
|  | 방송 이벤트 수정건 디자인 요청 및 검수 및 협의 |  | 중 | 100% | 합계: 1.2; 금: 1.2
|  | B tv 앱용 가입# 신규 페이지 제작건 서브 |  | 중 | 100% | 합계: 0.83; 금: 0.83
기타 | 회의 | 기획 파트 회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  |  |  | 중 | 100%
|  |  |  | 중 | 100%
휴가 / 공휴일 | 공휴일 |  |  |  |  | 차주 예상 내역 월: 5
단축근무
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련

## 참고
2021-09-13 | [B샵] [통계] B다이렉트샵/케이블샵 통계 정기화 | 기본 운영 업무
[B샵] [통계] 디지털Comm. 관련 리포트 정기화
[B샵] 케이블샵 > 단품이벤트 하단 문구 수정
| [B샵] 케이블샵 1+1, 다이렉트 이벤트 통합 배너 제작 | 기획 업무
[B샵] 제휴DB_네이버페이 이벤트 수정 및 보완
2021-09-14 | [B샵] [통계] B다이렉트샵/케이블샵 통계 정기화
[B샵] [통계] 디지털Comm. 관련 리포트 정기화
[B샵] 제휴DB_네이버페이 이벤트 기획안 전달
[B샵] 하이브리드 이벤트 요건 확인 및 디자인팀 전달