## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
기획팀 이승현 / 2021. 09. 13 ~ 2021. 09. 17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.1
SKBB | 일일 운영 업무 | 추천 VOD 업데이트 |  | 상 | 100% | 1.3 |  |  |  | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7
|  | 영화당 영상 업데이트 |  | 상 | [7 empty] | 0.6
|  | 영화추천관, 영화당 시청의견 남기기 관리 |  | 중 | [7 empty] | 0.1
|  | B tv 주간 HIT 및 추천콘텐츠 |  | 상 | [7 empty] | 0.5 | 0.6
| 주간운영업무 | 위클리가이드 |  | 상 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8
|  | 주간편성계획 |  | 상 | 100% | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.6
|  | 이번주 추천 콘텐츠 업데이트 | 어드몹 신규영화 콘텐츠 미검색 문제로 홀딩 | 상
|  | 조선 디지털 Biz |  | 상 | 100% | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.6
|  | B tv 주간 경쟁사 모니터링 |  | 상 | 100% | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.5
|  | 종료 VOD 업데이트 |  | 상 | 100% | 0.9 |  |  |  | 0.6 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
| 월간운영업무 | 월간 운영 / 통계 보고 |  | 상 | [8 empty] | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5
|  | 월 추천신작 영화 업데이트 |  | 상 | 10% | 0.5 |  |  |  | 0.2 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3
|  | 월 캐치온 편성작 업데이트 |  | 상 | 33% | 0.8 |  |  |  | 0.2 | 0.6 | 0.5 |  | 0.3 | 0.3
|  | 경쟁사 STB 모니터링 |  | 상 | [9 empty] | 0.6
|  | B tv 청구서 이미지 제작(지로, 이메일) |  | 상 | 100% | 0.3 |  |  |  | 0.3
|  | 홈페이지 내 채널편성표 업데이트 요청(9월) |  | 중
| B tv 공지사항 |  |  | 중
중
| 기타 | 8월05일~8월18일 극장판 은혼 더 파이널 런칭 이벤트 100명 파기(9/18) |  | 중 | 100% | 0.2 |  |  |  | 0.2
|  | 8월06일~8월19일 달콤한 B캉스 탐구생활 이벤트 11,000명 파기(9/19) |  | 중 | 100% | 0.2 |  |  |  | 0.2
|  | 7월26일~8월20일 B tv NUGU inside 퀴즈 이벤트 500명 파기(9/20) |  | 중 | 100% | 0.2 |  |  |  | 0.2
| 비정기업무 | <프리 가이> 이벤트 (9/28~) |  | 상 | 70% | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.6
|  | [3차 전시완료] [발표완료] [CJ/JTBC 6개월 약정 경품] |  | 상 | 100% | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
기타 | 웹운영 일일업무보고 |  |  | 중 | 100% | 0.6 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| B tv 업무진행현황 현업 보고 |  |  | 중 | 100% | 0.6 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| SKB 업무일정 WBS 엑셀 업데이트 |  |  | 중 | 100% | 0.6 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 스마트데이 보고 |  |  | 중 | 100% | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
| 백신휴가 업무 인수인계 작업 |  |  | 상
| 주간회의 |  |  | 중 | 100% | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.6
휴가 / 공휴일 | 백신휴가 |  | 부재시 업무 담당 : 송혜연 책임
개선 / 건의사항