## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
기획팀 이승현 / 2021. 09. 13 ~ 2021. 09. 17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 20.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
SKBB | 일일 운영 업무 | 추천 VOD 업데이트 |  | 상 | 100% | 2.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4
|  | 영화당 영상 업데이트 |  | 상 | 100% | 0.4 | 0.4
|  | 영화추천관, 영화당 시청의견 남기기 관리 |  | 중 | 100% | 0.3 | 0.3
|  | B tv 주간 HIT 및 추천콘텐츠 |  | 상 | 100% | 1.3 | 0.3 | 1
| 주간운영업무 | 위클리가이드 |  | 상 | 67% | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2
|  | 주간편성계획 |  | 상 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2
|  | 이번주 추천 콘텐츠 업데이트 | 어드몹 신규영화 콘텐츠 미검색 문제로 홀딩 | 상
|  | 조선 디지털 Biz |  | 상 | 100% | 0.2 | 0.2
|  | B tv 주간 경쟁사 모니터링 |  | 상 | 50% | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4
|  | 종료 VOD 업데이트 |  | 상 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2
| 월간운영업무 | 월간 운영 / 통계 보고 |  | 상
|  | 월 추천신작 영화 업데이트 |  | 상
|  | 월 캐치온 편성작 업데이트 |  | 상
|  | 경쟁사 STB 모니터링 |  | 상 | 100% |  |  |  | 0.5
|  | B tv 청구서 이미지 제작(지로, 이메일) |  | 상
|  | 홈페이지 내 채널편성표 업데이트 요청(9월) |  | 중 | 100% | 0.4 | 0.4
|  | 10월 청구서 이미지(지로, 이메일) 콘텐츠 자료 요청 |  | 상 | 0% |  |  |  |  | 0.2
| B tv 공지사항 | 모바일 B tv 업그레이드 출시 안내' B tv와 모바일 B tv에 공지 종료 (9/13) |  | 중 | 100% | 0.3 | 0.3
|  | 모바일 B tv 1일 1모비 출석체크 이벤트' B tv와 모바일 B tv에 공지 종료 (10/01) |  | 중
| 기타 | 7월29일~8월11일 분노의 질주관 본편 론칭 이벤트 115명 개인정보 파기(9/11) |  | 중 | 100% | 0.2 | 0.2
|  | 8월02일~8월15일 <핑크퐁tv 월정액 이벤트> 150명 개인정보 파기(9/15) |  | 중 | 100% | 0.2 |  |  | 0.2
|  | 8월13일~8월16일 <블랙 위도우> 2차 론칭 이벤트 500명 개인정보 파기(9/16) |  | 중 |  | 0.2 |  |  |  | 0.2
|  | 7월28일~8월17일 <루카> 본편 이벤트 500명 개인정보 파기(9/17) |  | 중
|  | 7월13일~8월15일 모바일 B tv 해피투게더 이벤트 257명 개인정보 파기(9/17) |  | 중
| 비정기업무 | <싱크홀> 이벤트 (9/17~) |  | 상 | 33% | 1.2 |  | 0.6 | 0.6
|  | *긴급* 추석 프로모션 관련 시안 제작 요청(9/16~) B tv 추석 MVP 이벤트 |  | 상 | 100% |  |  | 0.4 | 0.7 | 0.6
|  | CJ/JTBC 6개월 약정 경품 당첨자 변경건 |  | 상 | 100% |  |  | 0.3
|  | [당첨자발표] <우당탕탕 은하안전단 시즌2> 소장 시리즈 선판매 프로모션 당첨자 발표 요청(5명) |  | 상 | 50% |  |  |  | 0.3 | 0.4
기타 | 웹운영 일일업무보고 |  |  | 중 | 100% | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| B tv 업무진행현황 현업 보고 |  |  | 중 | 100% | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| SKB 업무일정 WBS 엑셀 업데이트 |  |  | 중 | 100% | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5
| 스마트데이 보고 |  |  | 중 | 100% |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 백신휴가 업무 인수인계 작업 |  |  | 상 | [5 empty] | 0.6
| 주간회의 |  |  | 중 | 100% | 0.6 |  |  |  | 0.6
휴가 / 공휴일 | 백신휴가 |  | 부재시 업무 담당 : 송혜연 책임 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
개선 / 건의사항