## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김병규 / 2021. 10. 02 ~ 2021. 10. 08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 20.7 | 5 | 5.3 | 5 | 5.1 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | 제휴DB시스템 고도화 | 고도화 오픈전 브리핑 및 개선요건 요청건 진행 |  | 상 | 20% | 합계: 5.2; 화: 2; 수: 1.2; 목: 1; 금: 1
| 제휴DB시스템 고도화 | 고도화팀 소스 머징 및 개발기 테스트 |  | 상 | 80% | 합계: 5; 화: 1; 수: 1; 목: 1; 금: 2
| 제휴DB시스템 | 시도컴즈 VOC DB관련 출처 확인 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
| 제휴DB시스템 | 유베이스 인입DB 할당 관련 문의 건 처리 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
| Bdirectshop | 케이블샾 고도화를 위한 운영소스 취합 요청 / 취합 후 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
| B TV | 10월 채널 편성표 현행화 요청 / 작업 완료 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
| 제휴DB시스템 | 유베이스 신규센터 상담사 승인요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
| 제휴DB시스템 | 9월 통계자료 요청 / 취합 후 전달 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 수
| 현대카드 제휴DB시스템 | 10월 DB 취합 후 시스템 업로드 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 수
| 제휴DB시스템 | 티시스CRM내 유베이스 DB업로드 계정 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
| 현대카드 제휴DB시스템 | 현대카드 측 통신장애로 API접근불가 건 / 작업확인 및 정상화 전달 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
| 제휴DB시스템 | 네이버페이 상담조직 및 경로 분리작업 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
| 제휴DB시스템 | 2주차 OCB 데이터 추출 요청 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
| 제휴DB시스템 | 9월 유치성공 DB 답변 값 추출 요청 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
| 개발팀 주간회의 | 주간 개발이슈내역 및 대응전략 회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.8; 목: 0.8
| 시스템 모니터링 | 시스템 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 1.2; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
휴가 / 공휴일 | 연차
| 공휴일 |  |  |  |  | 월: 5
개선 / 건의사항