## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
미래전략사업팀 노동선 / 2021. 10. 04 ~ 2021. 10. 08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
SKBB 운영 | 운영업무 | 9월 운영보고서 작성 |  | 상 | 100% | 6.5 |  | 2.5 | 1.5 |  | 2.5 |  |  | 2.5 | 2 | 2.5
|  | 클라이언트 질의 대응 |  | 중 | 100% | 합계: 6.5; 화: 1; 수: 1; 목: 2; 금: 2.5; 차주 예상 내역 화: 2.5
|  | 정기회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5; 차주 예상 내역 목: 0.5
SKBB 고도화 | 개선업무 | 리뉴얼 성과평가 자료 작성 |  | 중 | 50% | bar: 차주 예상 내역 금
|  | 리뉴얼 성과평가 자료 구성 및 수정 |  | 중 | 50% | 합계: 1.5; 화: 1.5; 차주 예상 내역 화: 2.5; 차주 예상 내역 금: 1.5
운영지원 | 교육업무 | GA 교육자료 작성, GA 교육 진행 |  | 중 |  | 합계: 5; 수: 2.5; 목: 2.5; 차주 예상 내역 월: 5; 차주 예상 내역 수: 2.5; 차주 예상 내역 목: 2.5
휴가 / 공휴일 | 연차 |  | 부재시 업무 담당 : 김슬기 전임
| 공휴일 |  | 월 대체공휴일 |  |  | 월: 5
개선 / 건의사항