## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
서비스 개발팀 조은성 / 2021. 10. 04 ~ 2021. 10. 08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.1 | 5 | 4.9 | 4.9 | 5.5 | 4.8 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 4.5
BizOSM | 운영 | BizOSM 서비스 모니터링 |  | 상 | 100% | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 운영 | IP접속권한 관리 DB화 작업 |  | 중 | 65% | 12 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
| 운영 | Admin 꼐정 로그인 잠김 해제 요청건 처리 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 수: 0.2
배포서버 | 운영 | 배포서버 서비스 모니터링 |  | 상 | 100% | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 운영 | 배포파일 상태 점검 및 확인 |  | 중 | 100% | 합계: 1.1; 화: 0.4; 수: 0.2; 목: 0.2; 금: 0.3
기타 | 주간업무보고 | 주간업무보고/일일보고 |  | 중 | 100% | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 주간회의 |  |  | 중 | 100% | 합계: 0.8; 목: 0.8; 차주 예상 내역 목: 0.8
휴가 / 공휴일 | 공휴일 |  | 개천절 대체 휴일(10/04) |  |  | 합계: 5; 월: 5
|  |  | 한글날 대체 휴일(10/11) |  |  | 차주 예상 내역 월: 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련