## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 중
기획팀 이다희 / 2021. 10. 04 ~ 2021. 10. 08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 21.5 | 5 | 5.7 | 5.2 | 5.6 | 5 | 5 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.3
SK브로드밴드 운영 | 일일보고 | 모바일 상담 실적 보고 |  | 상 | 100% | 1.2 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 일일보고 | 11번가 전용 이벤트 상담 실적 보고 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
| 인수인계 | 임근선 선임님 업무 인수인계 |  | 하 | 100% | 합계: 2.3; 화: 1.3; 수: 0.6; 금: 0.4
| 월간보고 | 9월 월간보고 광고 유입 통계 요청 건 | URL 정리 | 중 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
| 운영업무 | [B tv App] 모바일 B tv 가입# 신규 제작 |  | 상 | 70% | 3.1 |  | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6
|  | AI Sound Max 이벤트 신규 제작 |  | 상 | 90% | 합계: 4.5; 화: 1.3; 수: 1.3; 목: 1.3; 금: 0.6; 차주 예상 내역 화: 0.3
|  | AI Sound Max 이벤트 마케팅 페이지 신규 제작 |  | 상 | 90% | 합계: 1.9; 목: 1.3; 금: 0.6; 차주 예상 내역 화: 0.3
|  | S마켓 랜딩페이지 신규 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 4.3; 화: 0.6; 수: 0.9; 목: 1.5; 금: 1.3
|  | 사은품 페이지 사은품 일부 삭제 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 1.2; 수: 0.6; 목: 0.6
|  | 인바운드 전화번호 신규 생성 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
|  | SKB 검색외 광고코드 발급 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 금: 0.6
| 구축 업무지원 | 케이블샵 MO 개편 지원 | 캠페인 코드 발급 | 상 | 100% | 합계: 1.2; 수: 0.9; 금: 0.3
기타 | 기획파트 회의
휴가 / 공휴일 | 공휴일 | 개천절 대체공휴일 | 월요일 개천절 대체공휴일 |  |  | 월: 5
|  | 한글날 대체공휴일 | 차주 월요일 한글날 대체공휴일 |  |  | 차주 예상 내역 월: 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 1
2
3