## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
기획팀 현창하 / 2021. 10. 04 ~ 2021. 10. 08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 13.3 | 5 | 5 | 5.2 | 7.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 개인 운영 | SK브로드밴드 개인 | SKB 개인 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 중 |  | 1.6 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | 메뉴 탭 기능 수정 및 Admop 메뉴 DB 마이그레이션 | PC - 운영반영(21.09.15) / MO - 작업중 | 중 | 88% | 3.9 |  |  |  |  | 3.9
|  | Tomcat9 서버 방화벽 확인 및 소스 수정 작업중 |  | 상
|  | 메뉴 및 기능변경에 따른 서버 재시작 지원 및 작업 | [6 empty] | 0.2 |  | 0.2
|  | "[티브로드] 실시간 채널편성표 URL관련 문의의 건" 에 따른 실시간 채널 편성표 수정 개발 | 개발반영(21.10.07) / 운영반영(21.10.07) | 상 | 100% |  |  | 4.1 | 4.1 | 2.8
|  | “개발 확인요청 건 Fw: [WBS/427_퍼블요청] B tv air 이벤트 모바일페이지 퍼블리싱 작업 요청” 단축 주소 및 랜딩 페이지 주소 개발 | 개발반영(21.09.30) / 운영반영 미정 | 상 | 100% |  |  |  |  | 0.1
|  | PC/MO B tv > 요금제 > 셋톱박스 클릭 시 노출 페이지 작업 수정완료 | 개발반영(21.10.07) / 운영반영예정(21.10.12) | 상 | 100% |  |  |  |  | 1.2
|  | 개인 파트 신규/리뉴얼 오픈건 철야 대응 |  | 상 | 100% |  |  |  |  | 2
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고/일일보고 |  | 하 |  | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 주간회의 |  |  | 중 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8
휴가 / 공휴일 | 연차
| 공휴일 | 10.4 대체휴일 |  |  |  | 5 | 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련