## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2021-10-04 ~ 2021-10-08 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.6 | 1.7
SKBB | 기획 | 케이블샵 MO 화면설계서 수정 | og 관련 수정/추가 | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | 케이블샵 as-is 및 to-be url 수정 및 작성/전달, 개인 공홈 gnb url 생성 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 수: 0.3; 목: 0.2; 금: 0.3
|  | 케이블샵 MO 리뷰 진행 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
|  | 케이블샵 MO 통합테스트 시나리오 작성 | 외부링크/마케팅페이지 포함 | 상 | 100% | 합계: 7.2; 화: 1.5; 수: 1.5; 목: 2.4; 금: 1.8
|  | SKBB 디자인 검수 및 산출물 취합/전달 |  | 상 | 100% | 4.2 |  | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 1.8 |  |  |  | 0.5 | 0.5
|  | B다이렉트샵 PC 퍼블 및 개발기 화면 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 화: 0.1; 수: 0.3
|  | 프로젝트 내부 및 현업 요청 대응/문의, 산출물 취합/공유 및 회의 |  | 상 | 100% | 3.6 |  | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 |  |  |  | 1 | 1
UCOMP HOMEPAGE |  | 산출물 폴더 정리 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | as-is/to-be 메뉴구조도 검토 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | 기획 컨셉서 및 레이아웃 검토 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 화: 0.3; 수: 0.5
| 회의 | 회의 진행 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 화: 0.7
기타 |  | 주간회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
| 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.1; 금: 0.2; 차주 예상 내역 목: 0.1; 차주 예상 내역 금: 0.2
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차 | 백신휴가, 연차 |  |  |  | 차주 예상 내역 화: 5; 차주 예상 내역 수: 5
| 공휴일 | 한글날 대체공휴일 |  |  |  | 합계: 5; 월: 5; 차주 예상 내역 월: 5
개선 / 건의사항