## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 오은지 / 2021-10-04 ~ 2021-10-08 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB_케이블샵 |  | SKB_구축 회의 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
|  | 케이블샵 화면 설계서 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
|  | 케이블샵 모바일 통합테스트 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 9.4; 수: 2.3; 목: 2.9; 금: 4.2
|  | 케이블샵 디자인 산출물 검수 (PC) |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 목: 1.2
|  | 케이블샵 모바일 화면설계서 url 검수 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 금: 0.6
유컴패니온 홈페이지 |  | 유컴홈페이지 IA 및 화면설계 방향성 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 2.7; 화: 2.7
|  | 유컴홈페이지 회의 |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 화: 0.9
|  | 유컴홈페이지 화면 설계서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 2.9; 화: 0.8; 수: 2.1
교육 | 구글 애널리틱스 교육 | GA 교육 |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 목: 0.9
기타 | 서류 작성 | 주간 업무 일지 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 대체휴무/연차
| 공휴일 | 10월 4일 대체공휴일