## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
기획팀 이승현 / 2021. 10. 04 ~ 2021. 10. 08
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
SKBB | 일일 운영 업무 | 추천 VOD 업데이트 |  | 상 | 100% | 2.4 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | 영화당 영상 업데이트 |  | 상 | 100% | 0.6 |  | 0.6 | [5 empty] | 0.4
|  | 영화추천관, 영화당 시청의견 남기기 관리 |  | 중 | 100% | 0.1 |  | 0.1 | [5 empty] | 0.1
|  | B tv 주간 HIT 및 추천콘텐츠 |  | 상 | 100% | 0.9 |  | 0.9 | [5 empty] | 0.6
| 주간운영업무 | 위클리가이드 |  | 상 | 100% | 1.9 |  | 0.5 | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.4 | 1.4
|  | 주간편성계획 |  | 상 | 100% | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.7
|  | 이번주 추천 콘텐츠 업데이트 | 어드몹 신규영화 콘텐츠 미검색 문제로 홀딩 | 상
|  | 조선 디지털 Biz |  | 상 | 100% | 0.6 |  |  |  | 0.5 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5
|  | B tv 주간 경쟁사 모니터링 |  | 상 | 100% | 1.5 |  |  | 0.9 | 0.2 | 0.4 |  |  |  | 0.5 | 1
|  | 종료 VOD 업데이트 |  | 상 | 100% | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 1
| 월간운영업무 | 월간 운영 / 통계 보고 |  | 상 | 100% | 0.6 |  | 0.6
|  | 월 추천신작 영화 업데이트 |  | 상 | 100%
|  | 월 캐치온 편성작 업데이트 |  | 상 | 100%
|  | 경쟁사 STB 모니터링 |  | 상 | 100% | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.7
|  | B tv 청구서 이미지 제작(지로, 이메일) |  | 상 | 100%
|  | 홈페이지 내 채널편성표 업데이트 요청 | 오류가 있어 수정요청(10/08) | 중 | 100% | 0.9 |  | 0.6 |  |  | 0.3
| B tv 공지사항 |  |  | 중
중
| 기타 | 8월20일~9월05일 극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편 소장 런칭 이벤트 200명 파기 (10/6) |  | 중 | 100% | 0.2 |  |  | 0.2
|  | 8월<우당탕탕 은하안전단 시즌2> 소장 시리즈 선판매 이벤트 5명 (10/14) |  | 중 | 0% | [9 empty] | 0.4
| 비정기업무 | [프로모션] <극장판 짱구는 못말려 28기 런칭이벤트> 이미지 제작 요청 건 |  | 상 | 100% | 0.5 |  | 0.2 |  | 0.3
|  | [프로모션_영화] <모가디슈> 예약구매 이벤트 진행 요청 (10/8~10/12) |  | 상 | 100% | 1.2 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.3
|  | *당첨자 전달*RE: [프로모션_영화] <스네이크 아이즈: 지.아이.조> 극장 동시개봉 이벤트 진행 요청 (10.8) |  | 상 | 100% | 0.5 |  |  | 0.1 |  | 0.4
|  | <싱크홀> 이벤트 당첨자 발표 10/08 |  | 상 | 100% | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
|  | *당첨자 전달*RE: [프로모션_영화] <퍼피 구조대 더 무비> 이벤트 진행 요청 (10.8) | 김혜영 매니저, 영화 이벤트 당첨자 고객정보 요청 과정에서 <퍼피 구조대 이벤트>건이 누락되어 10/13 (수) 연기됨 (10/08) | 상 | 10% | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.6
|  | [프로모션_영화] <정글 크루즈> 이벤트 진행 요청 (10/14~) |  | 상 | 50% | 0.5 |  |  | 0.2 | 0.3 |  |  |  |  | 0.7
|  | 모바일 B tv 9월 출석체크 이벤트 당첨자 추첨 |  | 상 | 20% | 0.8 |  |  |  | 0.4 | 0.4
|  | [키즈/LMS] <뽀로로월드 프리미엄> LMS 이미지 제작 요청드립니다. |  | 상 | 100% | 0.3 |  |  |  | 0.3
|  | [프로모션_영화] <모가디슈> 본편 이벤트 진행 요청 (10/13~10/26) |  | 상 | 50% | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0.7
공지사항
기타 | 웹운영 일일업무보고 |  |  | 중 | 100% | 1.2 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
| B tv 업무진행현황 현업 보고 |  |  | 중 | 100% | 1.2 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
| SKB 업무일정 WBS 엑셀 업데이트 |  |  | 중 | 100% | 1.2 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 스마트데이 보고 |  |  | 중 | 100% | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
| 백신휴가 업무 인수인계 작업 |  |  | 상
| 주간회의 |  |  | 중 | 100% | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
휴가 / 공휴일 | 개천절 대체공휴일 |  |  |  |  | 5 | 5
| 한글날 대체공휴일 | [10 empty] | 5
| 연차 | [11 empty] | 5
개선 / 건의사항